# KONTRAKT PROGRAMOWY DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079), biorąc pod uwagę postanowienia:

1. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 30 czerwca 2022 r., zwanej dalej „Umową Partnerstwa”,
2. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r., zwanej dalej „SOR”,
3. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 września 2019 r., zwanej dalej „KSRR”,
4. Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 17 grudnia 2020 r., zwanej dalej „Strategią Rozwoju Województwa”

oraz właściwe przepisy wspólnotowe dotyczące polityki spójności na lata 2021-2027 i krajowe, w szczególności:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231, 30.06.2021, s. 159-706), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1060”,
2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231, 30.06.2021, s. 60-93), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/1058”,
3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231, 30.06.2021, s. 21-59),
4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji,
5. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
6. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
7. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, 583), zwanej dalej „ustawą o samorządzie województwa”,
8. Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368, 2469, z 2022 r. poz. 350, 807, 847, 1390),
9. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927, z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265),
10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,
11. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,

Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zwany dalej „Ministrem” lub „Stroną rządową”

oraz

Zarząd Województwa Małopolskiego, zwany dalej „Stroną samorządową” lub „Instytucją Zarządzającą”, reprezentowany przez:

Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego

oraz

Łukasza Smółkę, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego,

na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale Nr 1503/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia Kontraktu Programowego w imieniu Zarządu Województwa,

zwani łącznie dalej „Stronami”,

zawierają niniejszy Kontrakt Programowy dla Województwa Małopolskiego, zwany dalej „Kontraktem”.

## ROZDZIAŁ 1

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### Art. 1

### [Przedmiot Kontraktu]

1. Przedmiotem Kontraktu jest określenie kierunków i warunków dofinansowania programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Małopolska Przyszłości, zwanego dalej „Programem Regionalnym”, oraz przedsięwzięć priorytetowych.
2. Kontrakt stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego.

### Art. 2

### [Okres obowiązywania Kontraktu]

Kontrakt obowiązuje od dnia podpisania przez drugą Stronę do dnia ostatecznego rozliczenia Programu Regionalnego.

### Art. 3

### [Źródła finansowania Kontraktu]

Źródłami finansowania Kontraktu są:

1. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zwanego dalej „EFS+”, oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zwanego dalej „FST”, przeznaczone na realizację Programu Regionalnego;
2. środki z budżetu państwa, środki z budżetu Województwa Małopolskiego, środki z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i inne środki publiczne oraz
3. środki prywatne.

### Art. 4

### [Ogólne zasady współpracy]

1. Strony zobowiązują się do:
2. uwzględniania w realizacji Kontraktu specyfiki województwa małopolskiego i jego sytuacji społeczno-ekonomicznej, tak aby stwarzać podstawy dla zrównoważonego rozwoju województwa małopolskiego oraz do realizacji celów Umowy Partnerstwa;
3. negocjowania z Komisją Europejską Programu Regionalnego zgodnie z postanowieniami Kontraktu;
4. współpracy w zakresie realizacji Programu Regionalnego, w tym w ramach Komitetu Monitorującego Program Regionalny;
5. realizowania zakresu przedmiotowego Kontraktu;
6. przekazywania dokładnych i rzetelnych informacji w zakresie realizacji Kontraktu i Programu Regionalnego.
7. Strona samorządowa zobowiązuje się do:
8. opracowania projektu Programu Regionalnego zgodnie z Umową Partnerstwa oraz Kontraktem;
9. realizacji Programu Regionalnego po zakończeniu negocjacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 z uwzględnieniem zmian Kontraktu wprowadzonych w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 2;
10. realizacji Programu Regionalnego zgodnie z Umową Partnerstwa oraz przepisami prawa;
11. wykonywania postanowień Kontraktu w zakresie dotyczącym Programu Regionalnego, w tym przekazywania i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Regionalnego, na warunkach uzgodnionych w Kontrakcie i Programie Regionalnym wyłącznie na cele wskazane w Programie Regionalnym;
12. stosowania w trakcie realizacji Programu Regionalnego wytycznych wydanych przez Ministra w celu zapewnienia zgodności sposobu realizacji programów z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską w tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji programów i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków określonych przepisami prawa;
13. spełnienia warunków podstawowych w zakresie transportu i inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2021/1060;
14. przekazywania dokładnych i rzetelnych informacji dotyczących realizacji Programu Regionalnego, w tym przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących okoliczności mogących skutkować wstrzymaniem certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej lub wstrzymaniem refundacji wydatków przez Komisję Europejską;
15. realizacji działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi do spraw informacji i promocji, w których określone zostaną również szczegółowe obowiązki poszczególnych instytucji systemu wdrażania Funduszy Europejskich oraz zasady współpracy i koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych.
16. Minister zobowiązuje się do:
17. prowadzenia z Komisją Europejską, we współpracy ze Stroną samorządową, negocjacji Programu Regionalnego zgodnego z Kontraktem;
18. przekazywania środków na realizację Programu Regionalnego w ramach limitów zobowiązań i wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych do kwot nie większych niż wskazane w art. 5 kwoty alokacji;
19. koordynacji realizacji warunków podstawowych wskazanych do spełniania na poziomie krajowym;
20. zapewnienia Stronie samorządowej wsparcia merytorycznego na etapie realizacji Kontraktu i Programu Regionalnego, w szczególności w kontaktach z Komisją Europejską lub w zakresie wymagającym kontaktów z ministrami właściwymi ze względu na zakres rzeczowy wsparcia.

## ROZDZIAŁ 2

## WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PROGRAMU REGIONALNEGO

### Art. 5

### [Zobowiązania finansowe Ministra dotyczące Programu Regionalnego]

1. Minister przeznacza na realizację Programu Regionalnego alokację w kwocie łącznej środków pochodzących z EFRR, EFS+ oraz FST w wysokości 2 678 608 474 EUR, w tym:
2. środków pochodzących z EFRR do wysokości 1 738 609 486 EUR;
3. środków pochodzących z EFS+ do wysokości 687 130 160 EUR;
4. środków pochodzących z FST do wysokości 252 868 828 EUR, w tym:

* w ramach NextGenerationEU do wysokości 142 144 223 EUR;
* w ramach wieloletnich ram finansowych do wysokości 110 724 605 EUR.

1. W ramach środków EFRR, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Minister przeznacza na realizację Programu Regionalnego środki na pomoc techniczną do wysokości 69 370 518 EUR.
2. W ramach środków EFS+, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Minister przeznacza na realizację Programu Regionalnego środki na pomoc techniczną do wysokości 27 845 709 EUR.

3a. W ramach środków FST, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Minister przeznacza na realizację Programu Regionalnego środki na pomoc techniczną do wysokości 9 530 260 EUR.

1. Minister zobowiązuje się do przekazania środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFRR, EFS+ oraz FST. Na te środki składają się:
2. środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego – za zgodą Ministra, w kwocie określonej zgodnie z ust. 5. W celu wydania zgody, Minister może zasięgnąć opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu lub projektów, których zgoda ma dotyczyć. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów. W odniesieniu do projektów realizowanych w sposób konkurencyjny, zgoda może dotyczyć więcej niż jednego projektu i może być wydana przed ogłoszeniem naboru. Nie więcej niż 50% wymienionej kwoty może zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów, których beneficjentem jest samorząd województwa, wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna lub podmiot, dla którego samorząd województwa jest organem założycielskim lub prowadzącym, lub posiada udziały większościowe. Zwiększenie wartości, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie możliwe za zgodą Ministra;
3. środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie do środków z EFS+, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego, w kwocie określonej zgodnie z ust. 5;
4. środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie do środków z FST, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego, w kwocie określonej zgodnie z ust. 5.
5. Wysokość środków z budżetu państwa, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, oraz środków Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 9, zostanie określona w formie aneksu do Kontraktu, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Regionalnego.
6. Realizacja zobowiązań Ministra, o których mowa w ust. 1-4, jest uzależniona od decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu Programu Regionalnego.
7. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra. Nie jest możliwe przenoszenie środków, o których mowa w ust. 4 pkt 3, do środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz środków, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, do środków, o których mowa w ust. 4 pkt 3.
8. Kwoty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie obejmują środków na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Regionalnego przez państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
9. Minister, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, zobowiązuje się do zapewnienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny współfinansowanych z EFS+, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach Programu Regionalnego, do wysokości uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw pracy. Zabezpieczenie środków w planie finansowym Funduszu Pracy dokonywane będzie corocznie z uwzględnieniem kursu przeliczeniowego EUR/PLN określonego dla ustawy budżetowej na dany rok.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9, określona przez ministra właściwego do spraw pracy w decyzjach limitowych Funduszu Pracy, przeznaczona jest na finansowanie projektów współfinansowanych z EFS+ w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz stosownych wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Projekty realizowane są w ramach wyodrębnionego działania w priorytecie w Programie Regionalnym.
11. Podział kwot Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów, o których mowa w ust. 9, określa załącznik nr 1 do Kontraktu. Podział ten może podlegać corocznej aktualizacji w wyniku dostosowania wysokości tych środków do kwot wynikających z ustawy budżetowej na dany rok, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1294), bez konieczności zmiany Kontraktu.
12. Minister, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, zapewnia środki na pokrycie skutków finansowych obciążających Ministra w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 7.

### Art. 6

### [Zobowiązania finansowe Strony samorządowej dotyczące Programu Regionalnego]

Strona samorządowa, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, zapewnia wkład krajowy w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu Regionalnego, co najmniej w wysokości równej kwocie minimalnego współfinansowania krajowego dla danego priorytetu, wynikającego z art. 112 ust. 3 rozporządzenia 2021/1060, z uwzględnieniem odpowiedniego zwiększenia tej kwoty w zakresie wynikającym z konieczności wniesienia wkładu krajowego w kwocie wyższej, w szczególności w związku z zastosowaniem przepisów o pomocy publicznej.

1. Strona samorządowa zapewnia kwotę, o której mowa w ust. 1, poprzez zarządzanie Programem Regionalnym, zapewniające wniesienie przez beneficjentów Programu Regionalnego wkładu krajowego w wysokości niezbędnej dla jego realizacji.
2. Wysokość wkładu krajowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie określona w formie aneksu do Kontraktu, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Regionalnego.
3. Strona samorządowa zobowiązuje się do zapewnienia realizacji projektów powiatowych urzędów pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 5 ust. 9 i 10, wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Strona samorządowa przekazuje Ministrowi miesięczną informację o kwotach wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w poprzednim miesiącu w ramach projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, finansowanych ze środków Funduszu Pracy, w terminie do 5 dnia roboczego każdego miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do Kontraktu.
5. Strona samorządowa ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Programu Regionalnego, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Strona samorządowa ponosi skutki finansowe wynikające z realizacji Programu Regionalnego z wyłączeniem przypadków, w których:
7. wydatki poniesione w ramach Programu Regionalnego nie mogą zostać ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 98 rozporządzenia 2021/1060, w tym w sytuacji przekroczenia tzw. poziomu błędu skutkującego nałożeniem korekty, lub
8. wydatki ujęte w zestawieniach wydatków, o których mowa w art. 98 rozporządzenia 2021/1060, nie mogą zostać zrefundowane przez Komisję Europejską

wystąpiły wyłącznie na skutek działania lub zaniechania Strony rządowej.

1. Strona samorządowa zobowiązuje się do utrzymania jednolitego procentu kontraktacji środków na pomoc techniczną, o których mowa w art. 5 ust. 3a, względem procentu kontraktacji alokacji środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.

## ROZDZIAŁ 3

## KIERUNKI i WARUNKI WSPARCIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE

### Art. 7

### [Kierunki wsparcia i koncentracja]

1. Program Regionalny będzie realizował następujące Cele Polityki, wskazane w rozporządzeniu 2021/1060:
2. Cel Polityki 1. *Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej*, zwany dalej „CP1”;
3. Cel Polityki 2. *Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej*, zwany dalej „CP2”;
4. Cel Polityki 3. *Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności*, zwany dalej „CP3”;
5. Cel Polityki 4. *Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych*, zwany dalej „CP4”;
6. Cel Polityki 5. *Europa bliższa obywatelom dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju wszystkich rodzajów terytoriów i inicjatyw lokalnych*, zwany dalej „CP5”;
7. Cel Polityki 6. *Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie*, zwany dalej „CP6”.
8. Strona samorządowa przeznaczy w ramach Programu Regionalnego:
9. na działania podejmowane w ramach CP1[[1]](#footnote-2) nie mniej niż 258 001 416 EUR, tj. ok. 14,84% środków EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, oraz ok. 15,46% środków EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pomniejszonych o środki EFRR dedykowane Programowi Regionalnemu na pomoc techniczną zgodnie z art. 5 ust. 2;
10. na działania podejmowane w ramach CP2[[2]](#footnote-3) nie mniej niż 577 820 744 EUR, tj. ok. 33,23% środków EFRR[[3]](#footnote-4), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, oraz ok. 34,62% środków EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pomniejszonych o środki EFRR dedykowane Programowi Regionalnemu na pomoc techniczną zgodnie z art. 5 ust. 2;
11. na wydatki na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych[[4]](#footnote-5), oznaczane na warunkach wskazanych w Umowie Partnerstwa, nie mniej niż 600 007 347 EUR, tj. ok. 34,51% środków EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1;
12. na działania z zakresu włączenia społecznego[[5]](#footnote-6) nie mniej niż 188 496 458 EUR, tj. ok. 27,43% środków EFS+[[6]](#footnote-7), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz ok. 28,59% środków EFS+, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, pomniejszonych o środki EFS+ dedykowane Programowi Regionalnemu na pomoc techniczną zgodnie z art. 5 ust. 3;
13. na zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wdrażany w szczególności z wykorzystaniem ZIT[[7]](#footnote-8), o którym mowa w art. 9 ust. 3, nie mniej niż 280 704 074 EUR, tj. ok. 16,15% środków EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, oraz ok. 16,82% środków EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, pomniejszonych o środki EFRR dedykowane Programowi Regionalnemu na pomoc techniczną zgodnie z art. 5 ust. 2.
14. Program Regionalny wspiera realizację projektów zgodnych z Umową Partnerstwa. Możliwe odstępstwa od wsparcia przypisanego do Programu Regionalnego zgodnie z linią demarkacyjną[[8]](#footnote-9) określa załącznik nr 3 do Kontraktu.
15. Odstępstwa od linii demarkacyjnej, inne niż wskazane w załączniku nr 3 do Kontraktu, wymagają każdorazowo zgody Ministra bez konieczności zmiany Kontraktu.
16. Strona samorządowa zobowiązuje się do dostosowania zakresu wsparcia określonego w Programie Regionalnym do zapisów wynikających z Umowy Partnerstwa oraz wszystkich jej załączników i dokumentów towarzyszących.
17. W przypadku dedykowania na pomoc techniczną środków EFRR lub EFS+ w kwocie niższej niż wskazane odpowiednio w art. 5 ust. 2 i 3, Strona samorządowa zobowiązuje się do przeznaczenia na działania podejmowane w ramach CP1, CP2[[9]](#footnote-10), CP4 oraz zrównoważony rozwój obszarów miejskich kwot stanowiących udziały wskazane odpowiednio w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 skalkulowane w odniesieniu do kwot EFRR oraz EFS+ pomniejszonych o środki rzeczywiście przeznaczone na pomoc techniczną.

### Art. 8

### [Szczegółowe warunki wsparcia]

1. W zakresie wsparcia inwestycji realizowanych w formule projektu hybrydowego[[10]](#footnote-11):
   * + - 1. Strona samorządowa zobowiązuje się do przeprowadzenia w ramach Programu Regionalnego naborów, w których projekty hybrydowe uzyskają preferencje co najmniej 10% punktów możliwych do uzyskania. Nabory będą dotyczyły typów interwencji, w których Strona samorządowa lub Minister zidentyfikują potencjalne projekty hybrydowe mogące aplikować o środki Programu Regionalnego;
         2. Strona samorządowa zobowiązuje się do przekazania do wiadomości Ministra harmonogramów naborów, o których mowa w pkt. 1. Przedmiotowa informacja zostanie przekazana przez Stronę samorządową co najmniej 6 miesięcy przed terminem naboru;
         3. Minister zobowiązuje się do zapewnienia Stronie samorządowej wsparcia merytorycznego w obszarze projektów hybrydowych na etapie identyfikowania projektów do dofinansowania, przygotowania naborów projektów, w tym opracowania dokumentacji konkursowej, oceny przedłożonych projektów oraz opracowania postanowień umów o dofinansowanie oraz do objęcia wsparciem doradczym projektów wybranych w porozumieniu ze Stroną samorządową;
         4. Jeżeli Strona samorządowa oraz Minister, zidentyfikują wspólnie w ramach prac, o których mowa w pkt. 3, projekty hybrydowe o szczególnym znaczeniu dla Programu Regionalnego lub o charakterze pilotażowym, Strona samorządowa zobowiązuje się do wsparcia tych projektów w sposób niekonkurencyjny, o ile taki tryb będzie dopuszczony w Programie Regionalnym;
         5. Przyznanie preferencji, o których mowa w pkt. 1 i 2, będzie zależne od ich zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Program Regionalny.
2. W ramach Programu Regionalnego organizacje badawcze mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej, o ile zostały one wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Ministra, z udziałem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4. Strona rządowa nie zapewnia środków na współfinansowanie krajowe tych przedsięwzięć. Strona samorządowa może przeznaczyć na współfinansowanie krajowe tych przedsięwzięć część środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 i 3.
3. Przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny przewidziane do realizacji jako samodzielne projekty lub element projektów kompleksowych mogą zostać objęte wsparciem z Programu Regionalnego, o ile wnioskodawca dysponuje ważną pozytywną opinią ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zgodności projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi w obszarze zdrowia cyfrowego oraz jego komplementarności i interoperacyjności z rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o wydanie opinii. Opinia ministra właściwego do spraw zdrowia jest ważna 18 miesięcy od daty jej wydania. Opiniowanie przedsięwzięć przez ministra właściwego do spraw zdrowia odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 7.
4. Strona samorządowa będzie dążyć do przeznaczenia w ramach Programu Regionalnego na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich oraz powiązaniami miasto-wieś możliwie wysokiej kwoty, nie mniej niż 18,85% środków EFRR i EFS+, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2.
5. Strona samorządowa zobowiązuje się do wspólnego z Zarządem Województwa Śląskiego przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego w sposób zapewniający przyznanie środków FST dla Województwa Małopolskiego do wykorzystania w ramach Programu Regionalnego.

### Art. 9

### [Wsparcie OSI o znaczeniu krajowym i OSI o znaczeniu regionalnym]

1. W ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, Strona samorządowa zobowiązuje się do zapewnienia ze środków Programu Regionalnego instrumentów wsparcia dla obszarów strategicznej interwencji, zwanymi dalej „OSI”, o znaczeniu krajowym, wskazanych w KSRR:
2. miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie małopolskim, wymienionych w wykazie w załączniku nr 8;
3. obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie małopolskim wymienionych w wykazie w załączniku nr 9.
4. Instrumenty wsparcia mogą w szczególności mieć formę: instrumentów terytorialnych lub dedykowanych naborów, lub preferencji, określonych w Programie Regionalnym.
5. Strona samorządowa zobowiązuje się do zapewnienia możliwości wsparcia OSI o znaczeniu krajowym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, tworzących miejskie obszary funkcjonalne wyznaczone w Strategii Rozwoju Województwa jako OSI o znaczeniu regionalnym, zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy o samorządzie województwa, dedykowanym wsparciem Programu Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, o których mowa w art. 28-30 rozporządzenia 2021/1060 oraz art. 9 i 11 rozporządzenia 2021/1058, realizowanych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa.
6. Strona samorządowa zobowiązuje się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wymienionych poniżej miejskich obszarów funkcjonalnych:
7. Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa,
8. Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnowa,
9. Miejski Obszar Funkcjonalny Nowego Sącza,
10. Miejski Obszar Funkcjonalny Gorlic,
11. Miejski Obszar Funkcjonalny Podhala,
12. Miejski Obszar Funkcjonalny Chrzanowa.
13. Strona samorządowa może objąć przedsięwzięcia wypracowane przez partnerstwa JST w ramach pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego: Partnerstwo „Związek Gmin Krynicko-Popradzkich", Partnerstwo „Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego" oraz „Partnerstwo Miast i Gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć" wsparciem Programu Regionalnego w ramach Innych instrumentów terytorialnych, o których mowa w art. 28 i 29 rozporządzenia 2021/1060, realizowanych zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa.

### Art. 10

### [Przedsięwzięcia priorytetowe]

* + - 1. Przedsięwzięcie priorytetowe to projekt lub grupa projektów finansowanych w ramach Programu Regionalnego o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa lub kraju.
      2. Wykaz przedsięwzięć priorytetowych, o których mowa w ust. 1, znajduje się w załączniku nr 10 do Kontraktu.

## ROZDZIAŁ 4

## WARUNKI DOFINANSOWANIA PROGRAMU REGIONALNEGO

### Art. 11

### [Sposób wykonywania przez Ministra monitoringu realizacji Programu Regionalnego]

1. Odpowiadając za koordynację realizacji programów, Minister monitoruje realizację Programu Regionalnego oraz wydaje rekomendacje dotyczące celów finansowych i rzeczowych wydatkowania środków w ramach programów na kolejne lata oraz monitoruje realizację tych celów w perspektywie finansowej 2021-2027 poprzez:
   1. analizę stanu realizacji Programu Regionalnego na podstawie danych gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów oraz informacji przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym do Komisji Europejskiej na podstawie art. 42 rozporządzenia 2021/1060 oraz informacji uzyskanych z korespondencji od Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, otrzymywanej przez Ministra, oraz z innych źródeł;
   2. uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Regionalny.
2. Na podstawie wniosków z monitoringu, o którym mowa w ust. 1, Minister może przygotować zalecenia dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym dotyczące realizacji Programu Regionalnego.

### Art. 12

### [Warunki przekazywania Ministrowi przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym zapotrzebowania na wydatki na realizację Programu Regionalnego do ujęcia w projekcie ustawy budżetowej]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przedstawia Ministrowi zapotrzebowanie na środki na realizację Programu Regionalnego, z wyodrębnieniem środków z budżetu środków europejskich oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR, EFS+ oraz FST, i pomoc techniczną, wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym przez Ministra, wynikającym z harmonogramu prac nad projektem ustawy budżetowej określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Określając wysokość zapotrzebowania na środki na każdy kolejny rok budżetowy Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym bierze pod uwagę w szczególności:

* 1. wieloletnie limity zobowiązań budżetu środków europejskich i budżetu państwa, określone w załączniku do ustawy budżetowej;
  2. poziom płatności dokonanych dotychczas na rzecz beneficjentów;
  3. poziom wydatków poniesionych przez beneficjentów;
  4. kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, które wynikają z już podpisanych umów i podjętych decyzji o dofinansowanie;
  5. planowaną kwotę zobowiązań na kolejny rok budżetowy, która będzie wynikać zumów/decyzji o dofinansowanie, jakie zostaną podpisane/podjęte;
  6. planowany poziom płatności na rzecz beneficjentów w kolejnym roku budżetowym.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje Ministrowi informacje o kwocie wydatków planowanych do certyfikacji do Komisji Europejskiej w kolejnym roku budżetowym w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust. 9, w terminie określonym przez Ministra.

Minister, dokonując weryfikacji zapotrzebowania przedstawionego przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym i ustalając kwoty, które zostaną ujęte w projekcie ustawy budżetowej, bierze pod uwagę w szczególności:

1. możliwość sfinansowania wydatków na realizację Programu Regionalnego środkami pochodzącymi z zaliczek i refundacji z Komisji Europejskiej w ramach danego programu;
2. wieloletnie limity zobowiązań budżetu środków europejskich i budżetu państwa, określone w załączniku do ustawy budżetowej;
3. limity wydatków na programy ustalone przez ministra właściwego do spraw budżetu w oparciu o założenia do projektu ustawy budżetowej przyjęte przez Radę Ministrów;
4. realizację wydatków w latach poprzedzających.

Minister informuje Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym o środkach na realizację Programu Regionalnego przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w terminie do dnia 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej Minister przekazuje Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym informację w zakresie, o którym mowa w ust. 5.

## ROZDZIAŁ 5

## WARUNKI PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO

### Art. 13

### [Ogólne warunki udzielania, przekazywania i rozliczania środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego]

Środki na realizację Programu Regionalnego zapewniane są w formie:

1. płatności z budżetu środków europejskich przekazywanych z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z art. 188 ustawy o finansach publicznych – w odniesieniu do środków pochodzących z EFRR, EFS+ oraz FST, o których mowa w art. 5 ust. 1, z wyłączeniem środków na pomoc techniczną, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 oraz 3a;
2. dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanej Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym przez Ministra – w odniesieniu do środków na finansowanie wkładu krajowego, o których mowa w art. 5 ust. 4, oraz środków na pomoc techniczną, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 oraz 3a.

W trakcie roku budżetowego środki na realizację Programu Regionalnego mogą zostać zwiększone o środki uruchomione z rezerwy celowej budżetu środków europejskich lub rezerwy celowej budżetu państwa.

Środki, o których mowa w ust. 1, są przyznawane corocznie do dnia ostatecznego rozliczenia Programu Regionalnego, na podstawie wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa, przekazywanego Ministrowi przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Wniosek jest przekazywany Ministrowi corocznie, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, i może być aktualizowany. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 11 do Kontraktu.

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przesyła harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa oraz harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym. Wzory harmonogramów stanowią odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do Kontraktu.

W harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym wskazuje w szczególności kwotę pierwszej i drugiej transzy dotacji celowej z budżetu państwa oraz termin przekazania tych transz.

Minister informuje Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym o błędach we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oryginału wniosku, i występuje do Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym o dokonanie korekty lub uzupełnienie wniosku. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym dokonuje korekty lub uzupełnienia wniosku i przesyła go Ministrowi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o błędach.

W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych, przepis ust. 6 nie wyklucza możliwości uzupełnienia lub poprawienia wniosku przez właściwy departament w urzędzie obsługującym Ministra, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. Uzupełnienie lub poprawienie wniosku dokonywane jest tylko na wniosku przesłanym w formie papierowej.

Na podstawie wniosku i harmonogramu, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 10, Minister sporządza, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, odpowiednio:

1. roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Regionalnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do Kontraktu,
2. upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności na realizację Programu Regionalnego w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załączniki nr 15 i 16 do Kontraktu

– i przekazuje je niezwłocznie Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym.

Zmiana limitu wydatków części 34 budżetu państwa – rozwój regionalny w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich na Program Regionalny, zmiana kwoty środków budżetowych na realizację Programu Regionalnego lub zmiana klasyfikacji budżetowej środków jest dokonywana na podstawie wniosku od Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, o którym mowa w ust. 3, złożonego w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym. Niezwłocznie po dokonaniu zmiany, Minister dokonuje zmiany rocznego planu lub upoważnienia, o których mowa w ust. 8. Minister zastrzega sobie prawo do korekty kwoty dokonywanej zmiany. W przypadku, gdy zmiana rocznego planu lub upoważnienia wymaga decyzji lub zgody ministra właściwego do spraw budżetu, termin dokonania zmiany jest uzależniony od terminu, w którym minister właściwy do spraw budżetu wyda decyzję lub zgodę w tym zakresie.

Zmiana limitu, o której mowa w ust. 9, może zostać dokonana z inicjatywy Ministra, po dokonaniu analizy wydatkowania środków oraz stanu środków pozostałych do wydatkowania w ramach budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, w drodze uzgodnień roboczych z Instytucją Zarządzającą Programem Regionalnym. Zmiana ta nie wymaga przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. W sytuacji dokonania zmiany Minister informuje o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym oraz sporządza dokumenty wymienione w ust. 8.

Zmiany, o których mowa w ust. 9 i 10, mogą dotyczyć zmniejszenia lub zwiększenia limitu środków w ramach budżetu państwa lub budżetu środków europejskich. Warunkiem zwiększenia limitu o środki z rezerwy celowej jest spełnienie wymogów określonych w procedurze dotyczącej uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich, zwanej dalej „Procedurą”, obowiązującej w danym roku budżetowym, oraz dostępność środków w rezerwach celowych. Zmiana limitu następuje z inicjatywy Ministra po analizie wydatkowania środków oraz stanu środków pozostałych do wydatkowania lub na podstawie wniosku Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, o którym mowa w ust. 3, oraz uzasadnienia, w którym Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym wskazuje kwotę środków wynikającą z aktualnego harmonogramu zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa lub harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich w bieżącym roku budżetowym.

Minister występuje do ministra właściwego do spraw budżetu z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej lub dokonanie zmian w budżecie państwa lub budżecie środków europejskich. Minister zastrzega sobie prawo korekty kwoty wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, o czym niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym.

Ostatni wniosek o uruchomienie rezerwy celowej lub korekty decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa lub budżecie środków europejskich Minister przekazuje do ministra właściwego do spraw budżetu w terminie wynikającym z obowiązującej Procedury.

### Art. 14

### [Środki z budżetu środków europejskich w ramach Programu Regionalnego]

Środki z budżetu środków europejskich przeznaczone na realizację Programu Regionalnego przekazywane są z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez instytucję, która zawarła z beneficjentem umowę o dofinansowanie projektu/podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu, po uzyskaniu przez tę instytucję upoważnienia od Ministra do wydawania zgody na dokonywanie płatności, o którym mowa w ust. 2.

Minister może upoważnić Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym lub inne instytucje wskazane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, które zawierają z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektu/podejmują decyzje o dofinansowaniu projektu, do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wskazując w upoważnieniu limity, do których możliwe jest wydawanie zgody na dokonywanie płatności.

Instytucja wystawiająca zlecenie płatności jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych w ramach Programu Regionalnego na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS+, oddzielnie w części finansowanej z EFRR oraz oddzielnie w części finansowanej z FST, między innymi na podstawie informacji otrzymywanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym prowadzi ewidencję płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Programu Regionalnego, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS+, oddzielnie w części finansowanej z EFRR oraz oddzielnie w części finansowanej z FST.

W oparciu o porozumienie/umowę, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje instytucję, której powierzyła zadania związane z podpisywaniem umów o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego, do prowadzenia ewidencji płatności dokonanych na rzecz beneficjentów oraz wszelkich kwot odzyskanych i kwot do odzyskania w ramach Programu Regionalnego, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS+, oddzielnie w części finansowanej z EFRR oraz oddzielnie w części finansowanej z FST.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje się do monitorowania i rozliczenia płatności przekazanych na rachunek beneficjentów, podmiotów upoważnionych przez beneficjentów lub wykonawców, w formie zaliczki, oddzielnie w części finansowanej ze środków EFS+, oddzielnie w części finansowanej z EFRR oraz oddzielnie w części finansowanej z FST. Analogiczne postanowienia powinny zostać ujęte w porozumieniu/umowie zawartej między Instytucją Zarządzającą Programem Regionalnym a właściwą Instytucją Pośredniczącą.

### Art. 15

### [Środki z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach Programu Regionalnego]

Minister przekazuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach Programu Regionalnego na rachunek/rachunki Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym wskazany/wskazane we wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, na rzecz beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy w tym samym terminie, w którym odpowiadająca dotacji celowej płatność jest przekazywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego przekazywana jest przez Ministra w oparciu o roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Regionalnego.

Pierwsza i druga transza dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, opiewają odpowiednio na kwotę nie większą niż 15% dotacji celowej udzielonej na dany rok na realizację Programu Regionalnego, chyba że z uzasadnienia do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego, stanowiącego załącznik nr 17 do Kontraktu, wynika wyższa kwota zobowiązań, których płatność na rzecz beneficjentów planowana jest do zrealizowania w okresie 30 dni od daty otrzymania dotacji, a środki dotacji będące w dyspozycji Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym są niewystarczające na pokrycie tych zobowiązań lub zobowiązania te nie będą mogły być pokryte ze środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Pierwsza transza dotacji celowej jest przekazywana przez Ministra po zatwierdzeniu rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu Regionalnego, jednak nie wcześniej niż 5 dnia roboczego w miesiącu styczniu w roku, którego dotyczy roczny plan.

Dotacja celowa z budżetu państwa jest przekazywana Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym w następujący sposób:

1. pierwsza i druga transza dotacji celowej przekazywana jest w wysokości i terminie określonym w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej;
2. począwszy od trzeciej transzy, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej następuje w oparciu o harmonogram, o którym mowa w art. 13 ust. 4, oraz pod warunkiem złożenia przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym poprawnego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1. Sprawozdanie jest przekazywane Ministrowi do 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. W przypadku, gdy Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym nie złoży poprawnego sprawozdania, przekazanie kolejnej transzy dotacji celowej zostanie wstrzymane do czasu złożenia poprawnego sprawozdania.

W przypadku zwiększenia kwoty dotacji celowej o środki z rezerwy celowej budżetu państwa lub zmian klasyfikacji budżetowej, środki dotacji celowej są przekazywane na podstawie zaktualizowanego rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w terminie i kwocie zgodnej z zapotrzebowaniem.

Począwszy od trzeciej transzy, Minister może przekazać Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym różnicę wynikającą z kwoty ujętej w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej z budżetu państwa i wysokości środków dotacji celowej, pozostającej na rachunkach Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym na dzień zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa sporządzanego na ostatni dzień miesiąca. W przypadku dokonywania korekty sprawozdania stan rachunku powinien zostać zaktualizowany.

Wielkość transz dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:

1. wartości refundacji w ramach finansowania wkładu krajowego, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym i nie zostały jeszcze zrefundowane;
2. wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów własnych, wynikających z harmonogramów wydatków;
3. wartości zaliczek w ramach finansowania wkładu krajowego, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym lub inne instytucje wskazane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu;
4. wartości zleceń płatności w zakresie wydatków budżetu środków europejskich planowanych do złożenia w Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie, w którym będą ponoszone wydatki na Program Regionalny.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej i udzielonej zgodnie z ust. 5, w podziale na finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFRR oraz finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z EFS+ oraz finansowanie wkładu krajowego, stanowiące uzupełnienie do środków z FST.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym wydatkuje środki dotacji celowej z budżetu państwa z wyodrębnionych, przeznaczonych tylko do obsługi Programu Regionalnego, rachunków bankowych wskazanych we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku likwidacji, otwarcia lub zakwalifikowania nowego rachunku do obsługi dotacji celowej z budżetu państwa Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym informuje o tym niezwłocznie Ministra, składając zaktualizowany wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

Rozliczenie środków przekazanych w ramach transz dotacji celowej z budżetu państwa następuje poprzez przedstawienie Ministrowi poprawnego rozliczenia przekazanych środków w formie wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa, zawierającego zestawienie przygotowane w oparciu o wyciągi z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, lub raportów kasowych, potwierdzających:

1. przekazanie w okresie rozliczeniowym dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w formie zaliczki lub refundacji beneficjentom/Instytucjom Pośredniczącym/podmiotom, którym w ramach Programu Regionalnego została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, niebędących wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, wraz z uwzględnieniem rozliczonych środków wypłaconych w formie zaliczki;
2. wydatkowanie w okresie rozliczeniowym środków przez Instytucje Pośredniczące lub podmioty będące wojewódzkimi jednostkami budżetowymi, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów;
3. zwrot niewykorzystanej części dotacji, o którym mowa ust. 14.

Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ustawy o finansach publicznych, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym. Wzór wniosku stanowią załączniki nr 18 i 19 do Kontraktu.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym może dokonać zwrotu części środków dotacji celowej z budżetu państwa na właściwe rachunki bankowe Ministra, w przypadku, gdy środki te nie zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, informując o tym Ministra w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, wzór informacji stanowi załącznik nr 20 do Kontraktu. Zwrócone środki uwzględniane są w najbliższym sprawozdaniu z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz wniosku o rozliczenie dotacji celowej. Zwrot dotacji celowej jest dokonywany w szczególności w przypadku zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym dokonuje zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej z budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (decyduje data wpływu na właściwy rachunek bankowy Ministra) na zasadach określonych w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym umieszcza informację o nazwie programu regionalnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej wraz z nr rezerwy celowej oraz wskazanie funduszu). Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 11.

Na wniosek Ministra, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym, nie później niż w terminie 20 dni roboczych, przedstawia kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem wyciągów z rachunków bankowych, o których mowa w ust. 10, będące podstawą przygotowania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa.

Minister, w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa bądź sprawozdania, informuje Instytucję Zarządzającą Programu Regionalnego o błędach we wniosku bądź sprawozdaniu i występuje do Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym o ich niezwłoczną korektę.

W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek i błędów rachunkowych w przekazanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym dokumentach w wersji papierowej, nie wyklucza się możliwości uzupełnienia lub poprawienia ich przez właściwy departament w urzędzie obsługującym Ministra, który informuje o tym fakcie Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym.

Minister może przekazać środki transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie niższej niż wnioskowana przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, informując o tym niezwłocznie Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym. W przypadku, gdy Minister nie dysponuje środkami umożliwiającymi przekazanie transzy dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie wnioskowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, kwota będąca różnicą pomiędzy kwotą środków przyznanych a przekazanych jest przekazywana w możliwie najkrótszym terminie, w ramach dostępnych środków.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w kolejnych latach następujących po roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym beneficjentom, odsetki oraz inne wpływy na rachunek Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym (stanowiące dochód budżetu państwa), Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym po wyjaśnieniu i rozliczeniu zwraca niezwłocznie na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym umieszcza informację o nazwie programu regionalnego, nazwie funduszu, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi, określa tytuł zwrotu środków oraz w przypadku zwrotu należności głównej rok, w którym została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym informuje o tym Ministra w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, wzór informacji stanowi załącznik nr 21 do Kontraktu. Informacja stanowiąca załącznik nr 21 do Kontraktu jest załączana do najbliższego sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa a w przypadku zwrotów dokonanych w grudniu jest przekazywana do 20 stycznia roku następnego.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa odzyskane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przekazane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym beneficjentom, mogą być wydatkowane na realizację Programu Regionalnego w tym samym roku.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym może przekazać Ministrowi w terminie do dnia 5 listopada danego roku budżetowego informację na temat wysokości środków z udzielonej dotacji celowej, które powinny zostać zgłoszone przez Ministra do ujęcia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z trybem określonym w art. 181 ustawy o finansach publicznych. W zgłoszeniu odrębnie wykazywane są środki z transz dotacji celowej otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, a odrębnie środki z udzielonej dotacji nieotrzymane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym do dnia przekazania zgłoszenia do Ministra. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zwraca środki zgłoszone do ujęcia w wykazie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, w zakresie środków otrzymanych od Ministra, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia danego roku, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, informując o tym Ministra w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, wzór informacji stanowi załącznik nr 20 do Kontraktu. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym umieszcza informację o nazwie programu regionalnego, nazwie funduszu, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa, oraz źródło finansowania (środki budżetowe, środki z rezerwy celowej, numer rezerwy).

W przypadku ujęcia środków na realizację Programu Regionalnego w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Minister w terminie 10 dni roboczych od dnia wejścia rozporządzenia w życie przesyła do Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym informację o wysokości środków Programu Regionalnego ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem danego roku budżetowego. Środki ujęte w rozporządzeniu przekazywane są w ramach jednej transzy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym poprawnego wniosku o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, chyba że z wniosku o uruchomienie środków wynika niższa kwota. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym składa wniosek w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym. Wzór wniosku stanowią załączniki nr 22 i 23 do Kontraktu.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zwraca Ministrowi niewykorzystaną część środków, przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, na właściwy rachunek bankowy wskazany przez Ministra, w terminie 7 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu, jednocześnie informując o tym Ministra, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, wzór informacji stanowi załącznik nr 20 do Kontraktu. Na poleceniach przelewu zwracanych środków Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym umieszcza informację o nazwie programu regionalnego, klasyfikacji budżetowej środków podlegających zwrotowi oraz określa tytuł zwrotu środków, rok, w którym została udzielona dotacja celowa, oraz źródło finansowania – środki niewygasające.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje Ministrowi wniosek dotyczący rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, w terminie 14 dni od dnia określonego w tym rozporządzeniu. Wzór wniosku stanowią załączniki nr 24 i 25 do Kontraktu. W przypadku zwrotu środków do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego po złożonym już rozliczeniu, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje Ministrowi korektę wniosku dotyczącego rozliczenia przekazanych środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje się do określenia w zawieranych umowach o dofinansowanie i porozumieniach warunków rozliczania dotacji celowej przekazanej Instytucjom Pośredniczącym, Instytucjom Wdrażającym lub beneficjentom, umożliwiających rozliczenie się Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym z otrzymanej dotacji celowej z Ministrem w sposób i w terminach wynikających z odpowiednich przepisów oraz postanowień Kontraktu.

Przepisy ust. 22 i 24 mają zastosowanie w przypadku podjęcia przez Ministra decyzji o wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

### Art. 16

### [Środki na pomoc techniczną w ramach Programu Regionalnego]

* + - 1. Do wnioskowania, przekazywania i rozliczania środków na pomoc techniczną stosuje się postanowienia art. 15, z wyłączeniem ust. 8. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna określają załączniki nr 26 i 27 do Kontraktu.
      2. Wielkość transz dotacji celowej na pomoc techniczną, określona w harmonogramie zapotrzebowania na środki dotacji celowej, które Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym otrzymuje na pokrycie bieżącego zapotrzebowania, wynika z:
  1. wartości refundacji w ramach pomocy technicznej, wynikających z wniosków o płatność, które zostały złożone do Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym i nie zostały jeszcze zrefundowane;
  2. wartości wydatków, jakie Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym poniosła i nie zrefundowała w poprzednim okresie rozliczeniowym oraz jakie zamierza ponieść w okresie od dnia sporządzenia sprawozdania na realizację projektów pomocy technicznej, wynikających z harmonogramów wydatków;
  3. wartości zaliczek w ramach pomocy technicznej, które będą wypłacone przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym na podstawie zawartych umów o dofinansowanie/podjętych decyzji o dofinansowaniu.

### Art. 17

### [Sprawozdania rozliczające, harmonogramy wydatkowania środków pochodzących z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego]

* + - 1. Do 20 dnia każdego miesiąca Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje Ministrowi w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie sprawozdania zgodnie ze wzorem określony w załącznikach nr 28 i 29 do Kontraktu, z wyłączeniem sprawozdania za grudzień. Wraz ze sprawozdaniem Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje zaktualizowany harmonogram zapotrzebowania na środki dotacji celowej[[11]](#footnote-12), o którym mowa w art. 13 ust. 4, oświadczenie o stanie rachunków bankowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 30 do Kontraktu oraz informację o zwrotach na rachunek dochodowy, o której mowa w art. 15 ust. 19.
      2. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przekazuje Ministrowi, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, w wersji papierowej i elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) lub wersji podpisanej podpisem elektronicznym, zbiorcze harmonogramy wydatków wynikających z podpisanych umów w podziale na EFRR, EFS+ oraz FST. Wzór harmonogramu określa załącznik nr 31 do Kontraktu.

### Art. 18

### [Kontraktacja i przesunięcia środków w ramach Programu Regionalnego]

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym może zaciągać zobowiązania, rozumiane jako suma limitów wydatków wynikających z umów lub decyzji o dofinansowanie projektu do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Programu Regionalnego, z uwzględnieniem wieloletnich limitów zobowiązań, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych.

Kontraktując środki, o których mowa w art. 5 ust. 1, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 32 do Kontraktu.

Kontraktując środki, o których mowa w art. 5 ust. 4, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. w przypadku środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 i 3:
2. maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b i c,
3. za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów może wynieść więcej niż 10%,
4. za zgodą Ministra środki mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej, przy czym środki te nie mogą powodować przekroczenia intensywności pomocy publicznej wynikającej z przepisów o pomocy publicznej, a Minister ma prawo określić wymagany udział wkładu własnego wyższy niż udział minimalny, wynikający z tych przepisów;
5. w przypadku środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2:
6. maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym celu szczegółowym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 33 do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego celu szczegółowego, przy czym w ramach limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, Instytucja Zarządzająca może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,
7. za zgodą Ministra środki mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej, przy czym środki te nie mogą powodować przekroczenia intensywności pomocy publicznej wynikającej z przepisów o pomocy publicznej, a Minister ma prawo określić wymagany udział wkładu własnego wyższy niż udział/poziom minimalny, wynikający z tych przepisów.

Minister pokrywa wyłącznie różnice kursowe wynikające z przeliczenia alokacji EFRR, EFS+ oraz FST, pod warunkiem, że limit dostępnej alokacji wyliczony został zgodnie z algorytmem, o którym mowa w ust. 2.

Przesunięcia środków z EFRR, EFS+ oraz FST w ramach Programu Regionalnego mogą być dokonywane jedynie w ramach danego funduszu, na warunkach wynikających z rozporządzenia 2021/1060, przy zachowaniu następujących warunków:

1. przesunięcia w ramach programu regionalnego nie mogą powodować zmniejszenia procentowego udziału alokacji EFRR i EFS+ poniżej poziomów, o których mowa w art. 7 ust. 2,
2. przesunięcia środków z lub do Celu Polityki 4, celu szczegółowego (a), skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem środków Funduszu Pracy, wymagają zgody Ministra po uzgodnieniu zmiany z dysponentem Funduszu Pracy.

Przesunięcia środków z EFRR, EFS+ oraz FST w ramach Programu Regionalnego nie mogą prowadzić do zwiększenia zaangażowania środków budżetu państwa.

Środki budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 4, niewykorzystane na cele lub wykorzystane niezgodnie z zasadami wskazanymi w Kontrakcie pomniejszają odpowiednio kwoty zobowiązań finansowych Ministra wskazane w art. 5 ust. 4.

### Art. 19

### [Działania naprawcze, wstrzymanie dofinansowania]

W razie stwierdzenia przez Ministra wystąpienia okoliczności wskazujących na nieprawidłowości w realizacji Programu Regionalnego lub okoliczności mogących skutkować niewydatkowaniem środków z EFRR, EFS+ oraz FST w ramach Programu Regionalnego, w szczególności w przypadku, gdy wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1. Program Regionalny nie realizuje celów przewidzianych do osiągnięcia zgodnie z Umową Partnerstwa,
2. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym nie stosuje się do wytycznych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5, lub ich zmian,
3. liczba i wartość nieprawidłowości indywidualnych może wskazywać na nieprawidłowe zarządzanie Programem Regionalnym,
4. wystąpiły opóźnienia w realizacji Programu Regionalnego, stwarzające realne zagrożenie automatycznego anulowania zobowiązań, zgodnie z art. 103 rozporządzenia 2021/1060,
5. stopień wykorzystania środków EFRR, EFS+ oraz FST (z uwzględnieniem finansowania FST z NextGenerationEU oraz wieloletnich ram finansowych) wskazuje na ryzyko niewykonania postanowień, o których mowa w art. 7 ust. 2,
6. brak postępu w odzyskiwaniu środków podlegających procedurze odzyskiwania

- Minister wzywa Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia planowanych działań naprawczych i terminu ich wdrożenia.

1. Minister może zlecić Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym przeprowadzenie innych niż działania zaplanowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym, o których mowa w ust. 1, dodatkowych działań naprawczych. Wówczas, Minister określa również termin wdrożenia tych działań.
2. Jeżeli Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym nie podejmie działań określonych w ust. 1 i 2 w określonych terminach, Minister może wstrzymać dofinansowanie w zakresie środków EFRR, środków EFS+, środków FST lub środków budżetu państwa do momentu stwierdzenia podjęcia tych działań lub ustąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek Ministra, może wstrzymać realizację płatności w odniesieniu do danego projektu w przypadku, gdy wystąpiły okoliczności mogące skutkować brakiem refundacji z Komisji Europejskiej wydatków poniesionych w ramach tego projektu, o czym informuje niezwłocznie Ministra oraz Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym.
4. Postanowień ust. 1-4 nie stosuje się w przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1, są spowodowane działaniem lub zaniechaniem Strony rządowej.

## ROZDZIAŁ 6

## SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MONITOROWANIE I KONTROLA

### Art. 20

### [Zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji Kontraktu, w tym przedsięwzięć priorytetowych]

1. Strona samorządowa, w terminie do dnia 30 marca każdego roku, przekazuje Ministrowi informację o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie realizowanych w ramach Programu Regionalnego przedsięwzięć priorytetowych.
2. Minister opracowuje wzór, w którym określa minimalny zakres przekazywanej informacji, o której mowa w ust. 1. Wzór ten nie stanowi elementu Kontraktu.
3. Strona samorządowa przekazuje Ministrowi, w trybie kwartalnym, informację o środkach odzyskanych i do odzyskania, w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału. W razie potrzeby, Minister może wezwać pisemnie Stronę samorządową do przekazania informacji dodatkowo w innym terminie. Wzór informacji stanowi załącznik nr 34 do Kontraktu.
4. W zakresie realizacji zadań finansowanych z FST oraz działań z zakresu transformacji energetycznej objętych Kontraktem, Minister oraz Strona samorządowa zobowiązują się do współpracy w ramach Komitetu Sterującego do spraw Sprawiedliwej Transformacji.
5. Minister oraz Strona samorządowa obligatoryjnie uczestniczyć będą w pracach Rady do spraw Sprawiedliwej Transformacji, która zgodnie z Umową Partnerstwa powołana zostanie w formie Podkomitetu do spraw koordynacji finansowania transformacji energetycznej w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa.
6. Założenia i zakres zadań Komitetu Sterującego do spraw Sprawiedliwej Transformacji, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 35 do Kontraktu.

### Art. 21

### [Sposób wykonywania przez Ministra monitorowania i kontroli realizacji Kontraktu, w tym przedsięwzięć priorytetowych]

1. Minister monitoruje realizację Kontraktu poprzez analizę postępu jego realizacji, w tym w szczególności realizacji określonych w art. 7-10 kierunków i warunków wsparcia realizowanego w ramach Programu Regionalnego oraz postępu rzeczowego i postępu finansowego w odniesieniu do informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych, przygotowanych przez Stronę samorządową zgodnie z art. 20 ust. 1. Monitorowanie Kontraktu może być prowadzone w szczególności w oparciu o dane dotyczące Programu Regionalnego i przedsięwzięć priorytetowych dostępne w centralnym systemie teleinformatycznym wspierającym realizację programów, wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie Kontraktu, dane ze statystyki publicznej, informacje uzyskane z korespondencji otrzymywanej przez Ministra oraz inne źródła.
2. W razie wystąpienia okoliczności lub powzięcia przez Ministra informacji o nieprawidłowej realizacji Kontraktu, Minister może przeprowadzić kontrolę realizacji Kontraktu.
3. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, Minister może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie niezbędnych dokumentów do podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć priorytetowych, instytucji zarządzających KPO, ministrów właściwych ze względu na zakres rzeczowy objęty Kontraktem lub Strony samorządowej.
4. Po zakończeniu kontroli, o której mowa w ust. 2, Minister sporządza informację pokontrolną.
5. Minister przekazuje informację pokontrolną Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym lub podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację przedsięwzięcia, zwanym dalej „podmiotem kontrolowanym”.
6. Minister przekazuje również informację pokontrolną właściwej Instytucji Zarządzającej KPO – wyłącznie w sytuacji, gdy jej to dotyczy.
7. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 5, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być przedłużony przez Ministra, na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
9. Minister ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
10. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej Minister rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 12, przerywa każdorazowo bieg terminu.
11. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Minister pozostawia bez rozpatrzenia.
12. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, Minister ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
13. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Minister sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
14. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
15. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w załączniku nr 10 do Kontraktu, Minister może wystąpić do Strony samorządowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
16. Kontrola, o której mowa w ust. 15, jest przeprowadzana w sposób i zgodnie z trybem właściwym dla źródeł finansowania danego przedsięwzięcia priorytetowego.
17. Po zakończeniu kontroli, informacja pokontrolna jest sporządzana przez Stronę samorządową.
18. Strona samorządowa przekazuje Ministrowi ostateczną informację pokontrolną niezwłocznie po jej sporządzeniu.
19. Minister dokonuje analizy informacji pokontrolnych sporządzonych lub otrzymanych w roku poprzednim i przekazuje wnioski z tej analizy Stronie samorządowej w terminie do dnia 31 marca. W terminie do dnia 30 kwietnia Strony uzgadniają, czy zasadne jest podjęcie działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu i wskazują właściwy w tym zakresie podmiot.
20. W razie stwierdzenia przez Strony zasadności podjęcia działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, Minister w imieniu Stron przekazuje właściwemu podmiotowi informację w tym zakresie.

## ROZDZIAŁ 7

## INFORMACJA I PROMOCJA

### Art. 22

### [Zobowiązania Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym]

1. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje się do:
2. informowania Ministra o ważnych etapach realizacji projektów, takich jak podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, zakończenie realizacji projektu oraz o wydarzeniu otwierającym ww. projekt na co najmniej tydzień przed tym faktem w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego zarówno ze środków EFRR, EFS+ oraz FST, których wartość przekracza 5 mln EUR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej);
3. informowania Ministra o ważnych etapach realizacji projektów, takich jak podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, zakończenie realizacji projektu oraz o wydarzeniu otwierającym ww. projekt na co najmniej tydzień przed tym faktem w przypadku projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego, które za zgodą Ministra otrzymają środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na część wkładu krajowego, stanowiącego uzupełnienie do środków z EFRR, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jeśli kwota współfinansowania przekracza 2 mln PLN;
4. organizowania, na wniosek Ministra, wydarzeń medialnych (np. briefingu prasowego, konferencji prasowej) wspólnie z przedstawicielami Ministra w przypadku m.in. ogłaszania naboru wniosków, podpisywania wybranych umów o dofinansowanie lub np. otwarcia projektów;
5. rzetelnego i regularnego zatwierdzania danych wprowadzanych przez beneficjentów do wyszukiwarki wsparcia dla osób fizycznych dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich;
6. bieżącego gromadzenia i aktualizowania danych dotyczących projektów dofinansowanych z Programu Regionalnego w zakresie wynikającym z wytycznych do spraw informacji i promocji;
7. zawarcia w porozumieniach lub umowach z instytucjami pośredniczącymi lub wdrażającymi oraz we wzorach umów o dofinansowanie zapisów zapewniających realizację działań informacyjnych i promocyjnych, o których mowa w pkt. 1-5 oraz wytycznych do spraw informacji i promocji.

### Art. 23

1. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązuje się do:
   1. stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 953),
   2. zawarcia w porozumieniach lub umowach z instytucjami pośredniczącymi lub wdrażającymi oraz we wzorach umów o dofinansowanie zapisów zapewniających realizację działań informacyjnych i promocyjnych, o których mowa w pkt. 1.

## ROZDZIAŁ 8

## ZMIANY KONTRAKTU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

### Art. 24

### [Warunki zmiany Kontraktu]

1. Kontrakt może zostać zmieniony w następujących przypadkach:
2. w celu dostosowania jego zapisów do Programu Regionalnego zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 23 ust. 4 lub art. 24 ust. 4 rozporządzenia 2021/1060,
3. w przypadku zmiany Umowy Partnerstwa oraz
4. na uzasadniony wniosek każdej ze Stron.
5. W przypadku, gdy w wyniku decyzji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 23 ust. 4 lub art. 24 ust. 4 rozporządzenia 2021/1060, w treści Programu Regionalnego wprowadzono zmiany wpływające na treść Kontraktu, Strona samorządowa w ciągu 14 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmienionego Programu Regionalnego występuje z wnioskiem do Ministra o wyrażenie zgody na wprowadzenie tych zmian w Kontrakcie. W przypadku wyrażenia zgody, Minister przygotowuje projekt zmiany Kontraktu do podpisania przez Strony.
6. W przypadku zmiany Umowy Partnerstwa, która wpływa na zapisy Kontraktu, Minister w ciągu 14 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmienionej Umowy Partnerstwa przygotowuje projekt zmiany Kontraktu do podpisania przez Strony.
7. W przypadku każdej innej zmiany Kontraktu, Strona inicjująca (Minister lub Strona samorządowa) zwraca się z uzasadnioną prośbą do drugiej Strony i w przypadku uzyskania zgody rozpoczyna proces zmiany Kontraktu.
8. Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### Art. 25

### [Warunki i sposób rozwiązania Kontraktu]

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Kontrakt z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wypowiedzenie Kontraktu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia, w którym Strona wypowiadająca przekazuje informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wypowiedzenia Kontraktu.
3. W przypadku Ministra, wypowiedzenie może nastąpić w przypadku stwierdzenia rażącego odstępstwa wynegocjowanego Programu Regionalnego od postanowień Kontraktu.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Strona samorządowa zwraca środki budżetu państwa przekazane przez Ministra na realizację Programu Regionalnego w części objętej nieprawidłowościami oraz niewykorzystanej.
5. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym zobowiązana jest do dokonania rozliczenia środków jej przekazanych na realizację Programu Regionalnego a dotychczas nierozliczonych.

### Art. 26

### [Klauzula salwatoryjna]

Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontraktu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Kontrakcie.

### Art. 27

### [Rozwiązywanie sporów]

1. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie powstałe w związku z realizacją postanowień Kontraktu spory w sposób polubowny, bez kierowania ich na drogę sądową.
2. Jakiekolwiek ustalenie między Stronami, podjęte w trybie ust. 1, wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Strony, pod warunkiem, że do zawarcia rozstrzygnięcia nie jest wymagana zgoda osoby trzeciej. W takim przypadku, wejście w życie przyjętych ustaleń jest uzależnione od pisemnej zgody osoby trzeciej.
3. W przypadku, gdy jedna ze Stron naruszy postanowienia Kontraktu, druga Strona może wezwać Stronę naruszającą postanowienia Kontraktu do usunięcia naruszenia. Naruszenie może polegać na działaniu lub na jego zaniechaniu. Wezwanie do usunięcia naruszenia następuje w formie pisemnej ze wskazaniem terminu jego usunięcia.
4. Spory wynikłe z realizacji Kontraktu, nierozstrzygnięte w trybie ust. 1, będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Ministra.

### Art. 28

### [Postanowienia końcowe]

1. Strona nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw i zobowiązań wynikających z Kontraktu bez zgody drugiej Strony.
2. Ustalenia zawarte w Kontrakcie nie mogą być podstawą do roszczeń przeciwko Stronom, kierowanych przez inne podmioty, w tym podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych, o których mowa w art. 10 ust. 1.
3. Wymiana informacji dotyczących realizacji Kontraktu odbywa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy ustalone w odrębnej korespondencji.
4. Strony oświadczają, że nie są im znane okoliczności, które uniemożliwiają realizację przedsięwzięć priorytetowych.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu stosuje się właściwe przepisy krajowe i unijne.
6. Wszelkie zmiany zasad współpracy, o których mowa w ust. 1 i 2, będą wymagały uzgodnień między Stronami.
7. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

### Art. 29

### [Załączniki]

* + - 1. Następujące załączniki stanowią integralną część Kontraktu:

1. Załącznik nr 1 – Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów;
2. Załącznik nr 2 – Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej w ramach projektów PUP finansowanych z Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego;
3. Załącznik nr 3 – Katalog odstępstw Programu Regionalnego od linii demarkacyjnej;
4. Załącznik nr 4 – Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej;
5. Załącznik nr 5 – Lista zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej przekazywana do opinii strony rządowej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego;
6. Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego;
7. Załącznik nr 7 – Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia lub telemedycyn;
8. Załącznik nr 8 – Wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie małopolskiego (w porządku alfabetycznym);
9. Załącznik nr 9 – Wykaz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie małopolskiego (w porządku alfabetycznym);
10. Załącznik nr 10 – Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego;
11. Załącznik nr 11 – Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego;
12. Załącznik nr 12 – Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa;
13. Załącznik nr 13 – Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich;
14. Załącznik nr 14 – Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa;
15. Załącznik nr 15 – Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa;
16. Załącznik nr 16 – Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Instytucji Pośredniczącej;
17. Załącznik nr 17 – Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II transzy dotacji celowej;
18. Załącznik nr 18 – Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego;
19. Załącznik nr 19 – Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – finansowanie wkładu krajowego;
20. Załącznik nr 20 – Informacja o zwrotach środków na rachunek Ministerstwa;
21. Załącznik nr 21 – Informacja o zwrotach na rachunek MFiPR środków stanowiących dochody budżetowe;
22. Załącznik nr 22 – Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
23. Załącznik nr 23 – Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
24. Załącznik nr 24 – Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
25. Załącznik nr 25 – Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej;
26. Załącznik nr 26 – Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna;
27. Załącznik nr 27 – Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – pomoc techniczna;
28. Załącznik nr 28 – Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego;
29. Załącznik nr 29 – Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna;
30. Załącznik nr 30 – Oświadczenie dotyczące stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji;
31. Załącznik nr 31 – Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich;
32. Załącznik nr 32 – Algorytm przeliczania środków EFRR, EFS+ oraz FST;
33. Załącznik nr 33 – Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym celu szczegółowym w ramach EFS+;
34. Załącznik nr 34 – Środki do odzyskania i odzyskane od beneficjentów;
35. Załącznik nr 35 – Założenia i zakres zadań Komitetu Sterującego do spraw Sprawiedliwej Transformacji.
36. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3, 10, 32 i 33, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.
37. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 4-9, 11-31 oraz 34 i 35, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane przez Ministra po konsultacji z Instytucją Zarządzającą.

### Art. 30

### [Wejście w życie]

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

Minister: Marszałek Województwa /

Wicemarszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

(-) Grzegorz Puda (-) Witold Kozłowski

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Marszałek Województwa Małopolskiego

2022-09-21 04-10-2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wicemarszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

(-) Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

04-10-2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Załącznik nr 1

## Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów

| Rok | Środki Funduszu Pracy (EUR) |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| RAZEM: |  |

## Załącznik nr 2

## Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej w ramach projektów PUP finansowanych z Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego

| **Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej w ramach projektów PUP finansowanych z Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacja za miesiąc: | | |  | | | | | | | |
| L.p. | Nr wniosku do KE / Nr Zestawienia Wydatków dla roku obrachunkowego[[12]](#footnote-13) | |  | Kwota wydatków kwalifikowalnych | | | Kwota środków UE (kwota wnioskowana) | | Udział środków UE  w wydatkach kwalifikowalnych % | Uwagi |
| 1. |  | | PLN |  | | |  | |  |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |  |
| *Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej* | | | | | | | | |  |  |
|  | |  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | ……………………………………………….. | | | |  | |  |  |  |

## Załącznik nr 3

## Katalog odstępstw Programu Regionalnego od linii demarkacyjnej

(na podstawie dokumentu „Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dnia 16 lutego 2021 r., z późn. zm.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Cel Polityki* | *Cel szczegółowy* | *Treść linii demarkacyjnej* | *Zakres odstępstwa Programu Regionalnego od linii demarkacyjnej* |
| CP1 | (ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów | **Typ projektu:** e–zdrowie.  **Poziom krajowy:**   * zwiększenie poziomu korzystania z rozwiązań sztucznej inteligencji i BIG DATA w systemie ochrony zdrowia.   **Poziom regionalny:**   * w zapisach linii demarkacyjnej nie przewidziano zastosowania narzędzi BIG DATA z poziomu regionalnego. | Odstępstwo dotyczy możliwości zastosowania rozwiązań BIG DATA w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji przedsięwzięcia priorytetowego „Rozwój usług e- zdrowia w Województwie Małopolskim” ujętego w załączniku nr 10 do Kontraktu. |
| CP4 | (v) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej (EFRR) | **Typ projektu:** Infrastruktura ochrony zdrowia.  **Poziom krajowy:**  Infrastruktura podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim lub prowadzącym jest minister lub wojewoda. Wsparcie infrastrukturalne Państwowego Ratownictwa Medycznego.  **Poziom regionalny:**  Infrastruktura pozostałych podmiotów leczniczych, w tym POZ i AOS działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (niezależnie od formy własności). | Odstępstwo dotyczy przedsięwzięcia priorytetowego „Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wyposażenia obiektów” w zakresie dotyczącym wsparcia planowanego do realizacji przez Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ujętego w załączniku nr 10 do Kontraktu, na warunkach tam wskazanych. |
| CP4 | (c) Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu | **Typ projektu:** Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz działania na rzecz wzmocnienia stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  **Poziom krajowy:**   * tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; * zapewnienie bieżącego funkcjonowania miejsc opieki; * szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na rzecz zwiększenia potencjału JST oraz przedstawicieli innych podmiotów tworzących i prowadzących miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz szkolenia kadry opiekuńczej; * działania na rzecz wzmocnienia stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, a także działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.   **Poziom regionalny:**   * brak wsparcia. | Odstępstwem objęte jest przedsięwzięcie priorytetowe „Małopolska niania 3.0”, ujęte w załączniku nr 10 do Kontraktu, w zakresie wsparcia finansowego dla:   * rodziców/opiekunów na pokrycie kosztów opieki niani; * podmiotów prowadzących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce) przeznaczone na ich dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub nieprawidłowym rozwojem wraz ze wsparciem dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci oraz kadry podmiotów.   Realizacja przedsięwzięcia priorytetowego zgodnie z warunkami realizacji wskazanymi dla tego przedsięwzięcia w załączniku nr 10 do Kontraktu. |
| CP4 | Cele od a) do l) EFS+ | **Typ projektu:** innowacyjne działania społeczne  **Poziom krajowy:**   * wsparcie realizowane w całości w FERS   **Poziom regionalny:**   * brak wsparcia. | Odstępstwem objęte jest przedsięwzięcie priorytetowe „Usługa wrażliwa”, ujęte w załączniku nr 10 do Kontraktu, w zakresie upowszechniania/wdrażania innowacji społecznych testowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Realizacja przedsięwzięcia priorytetowego zgodnie z warunkami realizacji wskazanymi dla tego przedsięwzięcia w załączniku nr 10 do Kontraktu. |

## Załącznik nr 4

## Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej

***[Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej]***

1. Przedstawienie opinii przez Stronę rządową odnośnie do przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej odbywa się zgodnie z poniższym:
2. Strona samorządowa przekazuje Stronie rządowej (Ministrowi oraz ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki) listę przedsięwzięć zidentyfikowanych na poziomie regionalnym jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza w obszarze zgodnym z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS);
3. Proces identyfikacji przedsięwzięć na poziomie regionalnym jest dokonywany przy zaangażowaniu interesariuszy w regionie właściwych ze względu na przedmiot uzgodnień;
4. Za przedsięwzięcia stanowiące strategiczną infrastrukturę badawczą uznaje się przedsięwzięcia o wartości powyżej 500 tys. PLN kosztów kwalifikowalnych szacowanych na moment składania wniosku o uzgodnienie danego przedsięwzięcia;
5. Wraz z listą przedsięwzięć (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Kontraktu) przekazywane są następujące dokumenty i informacje:
6. opis procesu identyfikacji, o którym mowa w pkt 2, z uwzględnieniem opisu wpływu poszczególnych przedsięwzięć na realizację celów RIS,
7. wnioski o wydanie opinii poszczególnych przedsięwzięć przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Kontraktu;
8. Wartość przedsięwzięć w zakresie dofinansowania ze środków EFRR wynikających z wniosków o wydanie opinii przekazywanych stronie rządowej nie może być wyższa niż 200 % wartości alokacji przeznaczonej na projekty z zakresu infrastruktury badawczej w ramach Programu Regionalnego, przy czym przekazywanie Stronie rządowej do zaopiniowania kolejnych przedsięwzięć jest możliwe w przypadku, gdy wartość przedsięwzięć wcześniej zaopiniowanych[[13]](#footnote-14) nie przekracza 150% dostępnej alokacji;
9. Strona rządowa opiniuje każde z przedsięwzięć mając na uwadze następujące elementy:
10. zgodność zakresu podmiotowego i przedmiotowego przedsięwzięcia z warunkami wynikającymi z UP,
11. zasadność realizacji przedsięwzięcia w kontekście celów interwencji wynikających z UP,
12. zasadność realizacji agendy badawczej w założonym zakresie z punktu widzenia potrzeb zidentyfikowanych na poziomie odpowiednio kraju lub regionu, w szczególności w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionu,
13. potencjał wnioskodawcy oraz odpowiednio (jeśli dotyczy) konsorcjantów/partnerów do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przedstawioną agendą,
14. adekwatność zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do planowanej agendy badawczej oraz ewentualna korelacji z dotychczasowymi inwestycjami podejmowanymi przez wnioskodawcę w zakresie infrastruktury badawczej (jeśli dotyczy),
15. założenia dotyczące finansowania przedsięwzięcia, w szczególności adekwatność wartości przedsięwzięcia do jego zakresu,
16. planowane efekty realizacji przedsięwzięcia w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, w tym z uwzględnieniem planów wykorzystania i utrzymania infrastruktury oraz planowanej współpracy z przedsiębiorcami,
17. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie zarządzania infrastrukturą badawczą i gospodarczego wykorzystania lub udostępniania tej infrastruktury lub odpowiednio założeń odnośnie do powyższego;
18. W procesie opiniowania przedsięwzięć przez Stronę rządową bierze udział zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
19. Proces opiniowania przedsięwzięcia trwa do 6 miesięcy, przy czym konieczność uzupełnienia/korekta wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia każdorazowo powoduje wstrzymanie biegu terminu do momentu otrzymania przez Stronę rządową skorygowanych/uzupełnionych dokumentów w wersji jednolitej oraz w wersji „śledź zmiany”;
20. Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia może być korygowany/uzupełniany jeden raz na etapie opiniowania;
21. Minister pisemnie informuje Stronę samorządową o opinii dla każdego z przedsięwzięć;
22. Każdorazowo, po zakończeniu procesu opiniowania, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o opinii Strony rządowej dla danego przedsięwzięcia Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym publikuje na stronie internetowej danego Programu Regionalnego informację lub aktualizację informacji o pozytywnie zaopiniowanych przedsięwzięciach.
23. Zmiany w przedsięwzięciu pozytywnie zaopiniowanym w trybie, o którym mowa w ust. 1, i przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, skutkujące zmianą agendy badawczej, zakresu rzeczowego, lub partnerów realizujących projekt są każdorazowo zgłaszane Ministrowi, który w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki decyduje – biorąc pod uwagę charakter i wagę proponowanych zmian – czy konieczne jest ponowne opiniowanie przedsięwzięcia w trybie określonym w ust. 1.
24. Wprowadzanie zmian w przedsięwzięciu objętym dofinansowaniem z Programu Regionalnego odbywa się w trybie i na zasadach wynikających z zawartej przez Instytucję Zarządzającą[[14]](#footnote-15) umowy o dofinansowanie.

## Załącznik nr 5 – Lista zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej przekazywana do opinii strony rządowej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego

**Lista zidentyfikowanych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej przekazywana do opinii strony rządowej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego**

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

W załączeniu przekazuję do opinii w trybie określonym w Kontrakcie Programowym przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do realizacji w ramach Programu Regionalnego …, zgodnie z poniższą listą:

| Wnioskodawca/lider konsorcjum | Nazwa przedsięwzięcia | Szacowana wartość przedsięwzięcia  w zakresie wydatków kwalifikowalnych  (w PLN) | Szacowana wartość dofinansowania  z EFRR (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Wartość dofinansowania ze środków UE w ramach ww. przedsięwzięć stanowi …% wartości alokacji przeznaczonej na projekty z zakresu infrastruktury badawczej w ramach Programu Regionalnego.

Przedsięwzięcia zostały zidentyfikowane jako strategiczna regionalna infrastruktura badawcza w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji, zgodnie z poniższym:

…

*Opis procesu identyfikacji (maksymalnie 10 000 znaków lub 6 stron):*

*…*

Poniżej przedstawiam wpływ poszczególnych przedsięwzięć na realizację RIS:

…

*Opis wpływu poszczególnych przedsięwzięć na realizację celów RIS (maksymalnie. 10 000 znaków lub 6 stron):*

…

……………………………………..

Strona samorządowa

(podpis osoby upoważnionej )

## Załącznik nr 6 – Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego

**Wniosek o wydanie opinii dla przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego**

| **I. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA:** |  |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. DANE WNIOSKODAWCY, w tym:**   * **nazwa wnioskodawcy wraz z NIP/REGON,** * **skład konsorcjum**[[15]](#footnote-16)**,** * **imię, nazwisko, adres, telefon,  e-mail koordynatora podmiotu odpowiedzialnego za składanie wniosku.** |  |

|  |
| --- |
| **IIIII. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA (w każdym punkcie maks. 6000 znaków)** |
| **A. Uzasadnienie dla realizacji infrastruktury badawczej planowanej do wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla …. na lata 2021-2027**  ***W tym punkcie należy przedstawić:***   * *dyscypliny naukowe, w ramach których będą prowadzone badania z wykorzystaniem infrastruktury,*   *do rozwiązania jakiego ważnego problemu naukowego/badawczego, społecznego czy gospodarczego przyczyni się realizacja projektu (w jaki sposób i jakim czasie będą osiągnięte efekty),*  *potrzeby i spójność z innymi zasobami infrastrukturalnymi nauki w regionie,*  *zgodność z celami strategii regionalnych, sposób wpisywania się w realizację strategii rozwoju województwa (SRW) i regionalnej inteligentnej specjalizacji (RIS),*  *zgodność z warunkami/celami wskazanymi w Umowie Partnerstwa, w szczególności: regionalny strategiczny charakter, gospodarczy wymiar, współpraca z sektorem przedsiębiorstw,*  *inne czynniki wpływające na zasadność realizacji projektu, w szczególności możliwość wykorzystania w procesach dydaktycznych związanych z realizacją RIS.* |
| **B. Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, wykazanie związku z posiadanymi zasobami infrastrukturalnymi**  ***W tym punkcie należy przedstawić:***  *zakres rzeczowy projektu, w szczególności:*  *planowany zakres aparatury naukowo- badawczej (rzeczowo i finansowo),*  *zakres planowanych robót budowlanych (rzeczowo i finansowo),*  *informację w jaki sposób uzupełnienie infrastruktury B+R zwiększy potencjał naukowo-badawczy jednostki w kontekście udziału w realizacji SWR i RIS,*   * *spójność inwestycji i proponowanej agendy naukowo- badawczej,* * *spójność przedsięwzięcia z dotychczas realizowanymi.* |
| **C. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu, trwałość przedsięwzięcia, założenia dotyczące przychodów wykorzystania infrastruktury do celów gospodarczych**  ***W tym punkcie należy przedstawić:***   * *główne kategorie wydatków,* * *sposób zapewnienia wkładu własnego[[16]](#footnote-17),* * *koszty realizacji przedsięwzięcia (w podziale na źródła finansowania, z uwzględnieniem faz przygotowawczej i implementacyjnej inwestycji, z rozbiciem na koszty infrastruktury badawczej, infrastruktury budowlanej i pozostałe),* * *harmonogram realizacji przedsięwzięcia,* * *szacowane roczne koszty funkcjonowania infrastruktury oraz plany w zakresie pokrycia kosztów utrzymania infrastruktury w okresie ekonomicznej użyteczności infrastruktury (w tym źródła finansowania tych kosztów),* * *zakładany stopień wykorzystania infrastruktury do działalności gospodarczej[[17]](#footnote-18) oraz szacowane roczne przychody z tej działalności,* * *planowany okres użytkowania aparatury, inwestycje odtworzeniowe i źródła ich finansowania,* * *stopień zaawansowania przygotowania przedsięwzięcia (studium wykonalności, kosztorys inwestorski, pozwolenia, zgody etc.)[[18]](#footnote-19).* |
| **D. Opis celów badawczych oraz programu badań realizowanych w oparciu o wnioskowaną infrastrukturę wraz z opisem koncepcji realizacji programu badawczego**  ***W tym punkcie należy przedstawić:***   * *założenia agendy badawczej projektu/programu, do której/którego będzie wykorzystywana powstała infrastruktura (w punktach),* * *szczegółowy opis i znaczenie celów badawczych w sposób umożliwiający identyfikację zakresu i celu badań (identyfikowanie problemów i pytań badawczych i planowanych do zweryfikowania hipotez).* |
| **E. Opis potencjału wnioskodawcy oraz opis proponowanej struktury własnościowej i operacyjnej infrastruktury**  ***W tym punkcie należy przedstawić informacje potwierdzające potencjał wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia i agendy w zakładanym zakresie, w szczególności:***   * *opis struktury własnościowej i operacyjnej* i*nfrastruktury (infrastruktura skupiona, rozproszona, sieć),* * *posiadane zasoby ludzkie związane z prowadzeniem badań oraz zarządzaniem prawami własności intelektualnej oraz zarządzaniem infrastrukturą badawczą, przyszłe potrzeby w tym zakresie,* * *potencjał naukowy wnioskodawcy – lista najważniejszych grantów badawczych wraz z budżetem (krajowe i międzynarodowe agencje finansujące, ostatnie 4 lata przed złożeniem fiszki), lista najważniejszych publikacji naukowych w dyscyplinach związanych z rozwojem wnioskowanej infrastruktury (10 najważniejszych publikacji w ciągu ostatnich 4 lat przed złożeniem fiszki),* * *potencjał wnioskodawcy do współpracy z przedsiębiorcami – 10 najważniejszych projektów/przedsięwzięć realizowanych z przedsiębiorcami z regionu w ciągu 4 lat przed złożeniem fiszki,* * *zasady zarządzania infrastrukturą badawczą i prawami własności intelektualnej,* * *proponowane zasady dostępu dla użytkowników zewnętrznych.* |

|  |
| --- |
| **4. Informacje dodatkowe wymagane przez Instytucję Zarządzającą (do ewentualnego doprecyzowania zakresu przez IZ - punkt nie jest przedmiotem oceny MFiPR i MEiN)** |

## Załącznik nr 7

## Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny

***[Procedura opiniowania przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny planowanych do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]***

1. W celu zapewnienia koordynacji i interoperacyjności projektów w zakresie e-zdrowia lub telemedycyny przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Programu Regionalnego muszą posiadać pozytywną opinię ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zgodności przedsięwzięcia z dokumentami strategicznymi i programowymi w obszarze zdrowia cyfrowego oraz jego komplementarności i interoperacyjności z rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o wydanie opinii (zwanej dalej „opinią”).
2. Opinia jest ważna 18 miesięcy od daty jej wydania, co oznacza, że przez ten okres wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji w naborze organizowanym w ramach Programu Regionalnego wraz z opinią.
3. Pozytywna opinia stanowi warunek (kryterium obligatoryjne) do ubiegania się o środki w Programie Regionalnym. Właściwa instytucja, o której mowa w pkt. 2 ocenia na etapie oceny wniosku o dofinansowanie także zgodność projektu z zaopiniowanym pozytywnie przedsięwzięciem.
4. Przez przedsięwzięcia z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny objęte wymogiem uzyskania opinii rozumie się przedsięwzięcia dotyczące rozwoju usług cyfrowych w obszarze ochrony zdrowia oraz inwestycje w infrastrukturę informatyczną.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. 4, mogą być realizowane jako samodzielne projekty lub stanowić element projektów kompleksowych. W przypadku projektów kompleksowych opinia jest obligatoryjna dla projektów, w których szacowana wartość komponentu e-zdrowia lub telemedycyny stanowi ponad 20%.
6. Minister Zdrowia wydaje opinię dla każdego z przedsięwzięć mając na uwadze zgodność z warunkami brzegowymi wskazanymi w dokumencie „Projekty z obszaru e-zdrowia – warunki brzegowe”, tj.:
7. zgodność z kierunkami rozwoju polityki w obszarze zdrowia cyfrowego, prowadzonej przez resort właściwy do spraw zdrowia oraz obowiązującą legislacją,
8. komplementarność wobec istniejących rozwiązań systemowych z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny oraz niepowielanie rozwiązań centralnych,
9. zapewnienie komplementarności i interoperacyjności z innymi projektami z obszaru e-zdrowia. Projekty, w tym m.in. polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej lub z systemami innych świadczeniodawców, będą weryfikowane pod kątem komplementarności, interoperacyjności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2 lub P4. Projektowane rozwiązania A2C muszą być zintegrowane z projektem e-zdrowie (P1) jeśli zakres przedmiotowy projektu dotyczy usług realizowanych w Platformie P1 i powinny zapewnić skalowalność. Projekty dotyczące rozbudowy istniejących już rozwiązań w perspektywie regionalnej nie mogą powielać funkcjonalności uruchamianych na poziomie centralnym i prowadzić do powiększenia wyspowości rozwiązań e-zdrowia,
10. uwzględnienie w projektach dotyczących prowadzenia lub wymiany EDM rozwiązania umożliwiającego zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych, tworzenie EDM zgodnej z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA oraz udostępnianie EDM zgodnie z profilami IHE zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz zgodnie z rekomendacjami Rady do spraw Interoperacyjności, w tym także ze standardem DICOM w przypadku, gdy repozytorium EDM obejmuje dane obrazowe,
11. uwzględnianie przez proponowane usługi i rozwiązania cyfrowe uwarunkowań interoperacyjności i uwarunkowań technicznych określonych przez CeZ: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/interfejsy.
12. Opiniowanie przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia lub telemedycyny odbywa się zgodnie z poniższym:
13. podmiot zamierzający ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego na przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 4 i 5, występuje z wnioskiem o opinię poprzez złożenie fiszki przedsięwzięcia planowanego do realizacji,
14. wystąpienie z wnioskiem o opinię jest dokonywane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
15. wniosek o wydanie opinii jest składany za pośrednictwem platformy elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Wzór wniosku o wydanie opinii oraz wzory/lista ewentualnych dodatkowo wymaganych dokumentów będą udostępnione na ww. platformie elektronicznej,
16. w procesie opiniowania przedsięwzięć bierze udział zespół wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
17. proces opiniowania przedsięwzięcia przez ministra właściwego do spraw zdrowia trwa do 30 dni roboczych. W przypadku, gdy wniosek wymaga korekty/uzupełnień/wyjaśnień ze strony wnioskodawcy, bieg wskazanego wyżej terminu ulega zawieszeniu do momentu otrzymania korekty/uzupełnień/wyjaśnień,
18. brak przekazania przez wnioskodawcę korekty/uzupełnień/wyjaśnień, o których mowa w lit. e), w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania stosownego powiadomienia za pośrednictwem uzgodnionych kanałów komunikacji oznacza rezygnację z udziału w procedurze opiniowania przedsięwzięcia,
19. minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię pozytywną bądź negatywną. Opinia jest przekazywana bezpośrednio do podmiotu wnioskującego. W przypadku uzyskania opinii negatywnej istnieje możliwość ponownego złożenia skorygowanej fiszki.
20. Wprowadzanie zmian w projekcie objętym dofinansowaniem w ramach Programu Regionalnego odbywa się w trybie i na zasadach wynikających z zawartej przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie.

## Załącznik nr 8

## Wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie małopolskim (w porządku alfabetycznym)[[19]](#footnote-20)

Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane

## Załącznik nr 9

## Wykaz obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie małopolskim (w porządku alfabetycznym)[[20]](#footnote-21)

Biały Dunajec, Bolesław, Ciężkowice, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Dobra, Gręboszów, Grybów, Kamienica, Korzenna, Koszyce, Lipinki, Łabowa, Łącko, Łukowica, Łużna, Mędrzechów, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Ochotnica Dolna, Olesno, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Radgoszcz, Rytro, Szaflary, Szczucin, Szerzyny, Wietrzychowice

## Załącznik nr 10

## Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *L.p.* | *Nazwa przedsięwzięcia* | *Fundusz* | *Szacunkowa wartość dofinansowania UE (EUR)* | *Szacunkowa wartość całkowita (EUR)* | *Beneficjent / grupa beneficjentów* | *Warunki realizacji* | *Cel Polityki / cel szczegółowy* |
|  | Business in Małopolska – kompleksowa obsługa inwestorów i wsparcie eksporterów w regionie | EFRR | 14 000 000 | 16 430 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. | 1. Zakres rzeczowy, warunki wsparcia i możliwość realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego i spełnienia uwarunkowań dotyczących zakresu i zasad wsparcia w CP1 – spełnienie warunku podstawowego dla CP1, kwestia korelacji z RIS, zgodność z regułami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zasadami dotyczącymi form wsparcia dedykowanych poszczególnym instrumentom wsparcia.  2. Realizacja możliwa z uwzględnieniem podejścia popytowego.  3. Obligatoryjna weryfikacja jakości usług podlegających finansowaniu poprzez akredytację lub kryteria jakościowe.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 1-3 powyżej. | CP1/(iii) |
|  | Małopolska Przedsiębiorcza | EFRR | 2 600 000 | 3 052 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego | 1. Zakres rzeczowy, warunki wsparcia i możliwość realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego i spełnienia uwarunkowań dotyczących zakresu i zasad wsparcia w CP1 – spełnienie warunku podstawowego dla CP1, kwestia korelacji z RIS, zgodność z regułami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zasadami dotyczącymi form wsparcia dedykowanych poszczególnym instrumentom wsparcia.  2. Realizacja możliwa z uwzględnieniem podejścia popytowego.  3. Obligatoryjna weryfikacja jakości usług podlegających finansowaniu poprzez akredytację lub kryteria jakościowe.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 1-3 powyżej. | CP1/(iii) |
|  | StarUP Małopolska | EFRR | 3 400 000 | 4 700 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego | 1. Zakres rzeczowy, warunki wsparcia i możliwość realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego i spełnienia uwarunkowań dotyczących zakresu i zasad wsparcia w CP1 – spełnienie warunku podstawowego dla CP1, kwestia korelacji z RIS, zgodność z regułami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zasadami dotyczącymi form wsparcia dedykowanych poszczególnym instrumentom wsparcia.  2. Realizacja możliwa z uwzględnieniem podejścia popytowego.  3. Obligatoryjna weryfikacja jakości usług podlegających finansowaniu poprzez akredytację lub kryteria jakościowe.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 1-3 powyżej. | CP1/(iii) |
|  | Promocja Gospodarcza Małopolski | EFRR | 11 100 000 | 12 911 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego | 1. Zakres rzeczowy, warunki wsparcia i możliwość realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego i spełnienia uwarunkowań dotyczących zakresu i zasad wsparcia w CP1 – spełnienie warunku podstawowego dla CP1, kwestia korelacji z RIS, zgodność z regułami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zasadami dotyczącymi form wsparcia dedykowanych poszczególnym instrumentom wsparcia.  2. Realizacja możliwa z uwzględnieniem podejścia popytowego.  3. Obligatoryjna weryfikacja jakości usług podlegających finansowaniu poprzez akredytację lub kryteria jakościowe.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 1-3 powyżej. | CP1/(iii) |
|  | Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją oraz procesem przedsiębiorczego odkrywania | EFRR | 8 400 000 | 10 000 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego | Zakres rzeczowy, warunki wsparcia i możliwość realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego i spełnienia uwarunkowań dotyczących zakresu i zasad wsparcia w CP1 – spełnienie warunku podstawowego dla CP1, kwestia korelacji z RIS, zgodność z regułami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zasadami dotyczącymi form wsparcia dedykowanych poszczególnym instrumentom wsparcia. | CP1/(i) |
|  | SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy | EFRR | 6 000 000 | 7 000 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie z jednostkami naukowymi, uczelniami i IOB | 1. Zakres rzeczowy, warunki wsparcia i możliwość realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego i spełnienia uwarunkowań dotyczących zakresu i zasad wsparcia w CP1 – spełnienie warunku podstawowego dla CP1, kwestia korelacji z RIS, zgodność z regułami dotyczącymi pomocy publicznej oraz zasadami dotyczącymi form wsparcia dedykowanych poszczególnym instrumentom wsparcia.  2. Realizacja możliwa z uwzględnieniem podejścia popytowego.  3. Obligatoryjna weryfikacja jakości usług podlegających finansowaniu poprzez akredytację lub kryteria jakościowe.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 1-3 powyżej. | CP1/(i) |
|  | Rozwój usług e- zdrowia w Województwie Małopolskim | EFRR | 31 110 000 | 36 630 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z partnerami w obszarze e-zdrowia. | 1. Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  2. W celu zapewnienia koordynacji i interoperacyjności projektów w zakresie e-zdrowia lub telemedycyny możliwość realizacji uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 4 Kontraktu i – jeśli dotyczy – zapewnienia odpowiednio zgodności z warunkami określonymi przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.  3. Możliwość zastosowania rozwiązań BIG DATA w systemie ochrony zdrowia przy zapewnieniu mechanizmów zapobiegających nakładaniu się wsparcia i podwójnemu finansowaniu ze wsparciem oferowanym na poziomie krajowym oraz przy zapewnieniu spójności i komplementarności ze wsparciem na poziomie krajowym.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 1-3 | CP1/(ii) |
|  | E-administracja i cyberbezpieczeństwo w Małopolsce | EFRR | 10 854 500 | 12 770 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego | 1. W zależności od zakresu projektu konieczne jest uwzględnienie następujących warunków:  a) jeśli w zakres e-usług wchodzą kwestie związane z informacją przestrzenną, projekt wymaga uzgodnienia z Głównym Geodetą Kraju;  b) jeśli przedsięwzięcie stanowi kontynuację wcześniej realizowanych projektów, w tym dotyczy platform e-usług, wymagana jest szczegółowa informacja/analiza zasadności wsparcia w kontekście uzupełniania zasobów oraz interoperacyjności.;  c) konieczność zachowania demarkacji ze wsparciem w obszarze cyfryzacji planowanym w Krajowym Planie Odbudowy.  2. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 1. | CP1/(ii) |
|  | Interaktywna platforma kultury i dziedzictwa MALOPOLSKA.GO.CULTURE.EU | EFRR | 2 424 200 | 2 852 000 | Projekt partnerski (lider: Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie) |  | CP1/(ii) |
|  | Wirtualne Muzea Małopolski 2030 | EFRR | 1 648 000 | 1 939 000 | Małopolski Instytut Kultury w Krakowie | W zakresie w jakim przedsięwzięcie stanowi kontynuację wcześniej realizowanych projektów, należy zapewnić że przed udzieleniem wsparcia zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza zasadności wsparcia. | CP1/(ii) |
|  | Projekt pn. Centrum Edukacji Odnawialnych Źródeł Energii | EFRR | 7 981 220 | 9 389 671 | Gmina Krzeszowice | 1. Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności zakresu rzeczowego i celów projektu z warunkami wsparcia dla projektów w tym obszarze wynikającymi z Umowy Partnerstwa oraz odpowiednio Programu Regionalnego.  2. Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności z przepisami właściwymi dotyczącymi pomocy publicznej.  3. Możliwość realizacji przy zapewnieniu komplementarności wsparcia z poziomem krajowym.  4. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 1 i 3. | CP2/(i) |
|  | Budowa Sieci Centrów Edukacji Ekologicznej, które zapewnią dostęp do oferty programowej dla mieszkańców dotyczącej ochrony przyrody i krajobrazu | EFRR | 5 985 915 | 7 042 253 | Samorząd Województwa Małopolskiego / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego | Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności zakresu rzeczowego i celów projektu z warunkami wsparcia określonymi dla projektów służących edukacji i informacji w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej przewidzianych do realizacji w CP2/(vii). | CP2/(vii) |
|  | VeloMałopolska 2.0 – rozwój systemu tras rowerowych | EFRR | 22 147 887 | 26 056 338 | Samorząd Województwa Małopolskiego / Zarząd Dróg Wojewódzkich | 1. Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców. | CP4/(vi) |
|  | Małopolski dwór – „zielona” odnowa i odbudowa zabytków oraz adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych | EFRR | 10 675 000 | 12 559 000 | Projekt partnerski (lider: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) | Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców. | CP4/(vi) |
|  | Zamek Lipowiec – klucz do wielkich historii | EFRR | 2 394 000 | 2 817 000 | Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec | Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców. | CP4/(vi) |
|  | Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji Muzeum Zamek w Dębnie | EFRR | 4 873 050 | 5 733 000 | Muzeum Okręgowe w Tarnowie | Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców. | CP4/(vi) |
|  | Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpat w Ludźmierzu MCK Sokół w Nowym Sączu – etap II | EFRR | 5 985 915 | 7 042 253 | Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu | Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców. | CP4/(vi) |
|  | Małopolski Szlak Beskidzki | EFRR | 6 375 000 | 7 500 000 | Projekt partnerski (lider projektu: regionalna organizacja turystyczna (MOT), której strategicznym członkiem jest Województwo Małopolskie; partnerami projektu będą m.in.: NGO, PTTK, Lasy Państwowe, JST, samorząd województwa) | Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców.  Możliwość realizacji w trybie niekonkurencyjnym po spełnieniu ww. warunków. | CP4/(vi) |
|  | Projekty turystyczne planowane do realizacji na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego:   1. Jurajski Geopark 2. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie parków krajobrazowych 3. Jurajskie szlaki konne | EFRR | 5 586 853 | 6 572 769 | Samorząd Województwa Małopolskiego / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego | Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  Zgodnie z Umową Partnerstwa, w przypadku inwestycji w kulturę i turystykę, konieczne jest uzasadnienie działań pod kątem wspierania rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego (zwiększenia spójności społecznej, aktywizacji, włączenia lub innowacji społecznych).  Inwestycje te powinny odpowiadać także na wyzwania zielonej i cyfrowej transformacji oraz powinny sprzyjać włączaniu różnych grup odbiorców.  Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu ww. warunków. | CP4/(vi) |
|  | FabLab | EFRR | 11 971 831 | 14 084 507 | Fundacje, stowarzyszenia, MARR, przedsiębiorcy | Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności zakresu rzeczowego i celów projektu z warunkami obowiązującymi inwestycje infrastrukturalne w CP4, wynikającymi z Umowy Partnerstwa oraz odpowiednio Programu Regionalnego. | CP4/(ii) |
|  | Utworzenie Małopolskiego Centrum Szkolenia Kadr Medycznych | EFRR | 6 983 568 | 8 215 962 | Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie | Realizacja uzależniona od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego.  Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności zakresu rzeczowego i celów projektu z warunkami obowiązującymi inwestycje infrastrukturalne w CP4, wynikającymi z Umowy Partnerstwa oraz odpowiednio Programu Regionalnego. | CP4/(ii) |
|  | Małopolska niania 3.0 | EFS+ | 11 858 489 | 13 951 163 | Samorząd Województwa Małopolskiego / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | 1. Konieczność zapewnienia, że działania w projekcie będą komplementarne do programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027/Krajowego Planu Odbudowy (konieczność zapewnienia mechanizmów uniknięcia ryzyka podwójnego finansowania z KPO i FERS) oraz, że uwzględnione zostaną przepisy dotyczące RKO.  2. Realizacja projektu uzależniona od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego.  3. Projekt nie obejmuje innych form opieki niż wskazana w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 niania.  4. Przedsięwzięcie objęte odstępstwem od linii demarkacyjnej, ujętym w załączniku nr 3 do Kontraktu. | CP4/(c) |
|  | Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy | EFS+ | 9 976 526 | 11 737 089 | Samorząd Województwa Małopolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie | 1. Wsparcie dla pracodawców w zakresie usług rozwojowych/szkoleń realizowanych na etapie wdrażania konkretnej strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, co do zasady i w miarę dostępności odpowiednich usług, powinno być realizowane poprzez BUR.  2. Możliwość realizacji przy zapewnieniu braku podwójnego finansowania w stosunku do interwencji krajowej.  3. Decyzja co do trybu realizacji należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku wyboru trybu grantowego IZ zapewni zgodność projektu z zasadami dotyczącymi projektów grantowych. | CP4/(d) |
|  | Zawodowa Małopolska – projekt pozakonkursowy | EFS+ | 5 985 916 | 7 042 254 | Samorząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie | 1. W zakresie w jakim przedsięwzięcie obejmuje wsparcie rozwoju zawodowego/branżowego w obszarze kształcenia kadr na potrzeby opieki zdrowotnej wymagana jest akceptacja ministra właściwego do spraw zdrowia dla tego rodzaju wsparcia w projekcie.  2. Możliwość realizacji przy zapewnieniu komplementarności działań z poziomem krajowym. | CP4/(f) |
|  | Małopolski program wspierania uzdolnień – projekt pozakonkursowy | EFS+ | 21 948 357 | 25 821 596 | Samorząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli | Możliwość realizacji przy zapewnieniu, że przedsięwzięcie nie obejmuje wsparcia doktorantów oraz uczestników studiów doktoranckich.  W zakresie w jakim przedsięwzięcie dotyczyć będzie wsparcia stypendialnego dla studentów uczelni medycznych wymagana jest zgoda Komisji Europejskiej oraz uzgodnienie zasad i zakresu wsparcia z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Konsultowanie zasad i zakresu udzielania wsparcia z Ministerstwem Zdrowia, służy zapewnieniu, że zasady te nie będą uniemożliwiać wywiązania się z zobowiązań podjętych w oparciu o regulacje krajowe ani niekorzystnie oddziaływać na inne instrumenty interwencji skierowane na poprawę sytuacji związanej z dostępnością kadr medycznych w poszczególnych regionach, a także dla ustanowienia mechanizmów zapewniających brak podwójnego finansowania. | CP4/(f) |
|  | Małopolski Dwujęzyczny Maluch | EFS+ | 11 971 831 | 14 084 507 | Samorząd Województwa Małopolskiego/organy prowadzące publiczne lub niepubliczne przedszkola | Konieczność zagwarantowania komplementarności wsparcia z poziomem krajowym (w kontekście przedsięwzięć w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dotyczących doskonalenia nauczycieli w obszarze: rozwijania umiejętności językowych u uczniów oraz zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL)). | CP4/(f) |
|  | Małopolski system wspierania transformacji cyfrowej szkół – projekt pozakonkursowy | EFS+ | 8 978 873 | 10 563 380 | Samorząd Województwa Małopolskiego (MCDN) w partnerstwie z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon, Muzeum Lotnictwa Polskiego, instytucje rynku pracy i edukacji, uczelnie wyższe, organizacje pożytku publicznego | Konieczność zagwarantowania komplementarności wsparcia z poziomem krajowym. | CP4/(f) |
|  | Cogiteon w zasięgu! – projekt pozakonkursowy | EFS+ | 5 985 915 | 7 042 254 | Samorząd Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w partnerstwie z uczelniami wyższymi z terenu Województwa Małopolskiego (np. AGH, UJ, UP, UR, PK, ASP itp.), instytucjami naukowymi (np. PAN) i badawczo-rozwojowymi | Konieczność zagwarantowania komplementarności wsparcia z poziomem krajowym. | CP4(f) |
|  | Małopolski Tele-Anioł 3.0 | EFS+ | 20 000 000 | 25 000 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego | Konieczność zapewnienia spójności i komplementarności z rozwiązaniami z zakresu telemedycyny w ramach przewidzianych mechanizmów koordynacji interwencji w sektorze zdrowia. | CP4/(k) |
|  | Wsparcie szpitali regionalnych mające na celu rozwiązywanie istotnych problemów zdrowotnych mieszkańców regionu | EFRR | 70 830 304 | 83 329 769 | Samorząd Województwa Małopolskiego/szpitale regionalne | 1. Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  2. W zakresie w jakim przedsięwzięcie/ projekty dotyczą e-zdrowia lub telemedycyny - w celu zapewnienia koordynacji i interoperacyjności projektów w zakresie e-zdrowia lub telemedycyny możliwość realizacji uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 4 Kontraktu i – jeśli dotyczy – zapewnienia odpowiednio zgodności z warunkami określonymi przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.  3. Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności z warunkami określonymi przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz spełnienia warunków wynikających z dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia lub deinstytucjonalizacji.  4. Możliwość realizacji przy zapewnieniu rozdzielności wsparcia/finansowania na poziomie poszczególnych projektów ze wsparciem udzielanym w komponencie D Krajowego Planu Odbudowy z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących odwracania piramidy świadczeń.  5 Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 1-4. | CP4/(v) |
|  | Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wyposażenia obiektów | EFRR | 39 000 000 | 46 000 000 | Szpital Uniwersytecki w Krakowie/Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie | 1. Możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego.  2. W zakresie w jakim projekt dotyczy e-zdrowia lub telemedycyny - w celu zapewnienia koordynacji i interoperacyjności projektów w zakresie e-zdrowia lub telemedycyny możliwość realizacji uzależniona od uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8 ust. 4 Kontraktu i – jeśli dotyczy – zapewnienia odpowiednio zgodności z warunkami określonymi przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia.  3. Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności z warunkami określonymi przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz spełnienia warunków wynikających z dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia lub deinstytucjonalizacji.  4. Możliwość realizacji przy zapewnieniu rozdzielności wsparcia/finansowania na poziomie poszczególnych projektów ze wsparciem udzielanym w komponencie D Krajowego Planu Odbudowy z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących odwracania piramidy świadczeń.  5. W zakresie projektu planowanego do realizacji przez Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie konieczne uzgodnienie zakresu rzeczowego i zasad wsparcia z ministrem właściwym do spraw zdrowia jako podmiotu odpowiedzialnego za interwencję w programie krajowym (FENIKS).  6. Z uwagi na szeroki zakres planowanej inwestycji konieczność zapewnienia mechanizmów zapobiegających podwójnemu finansowaniu i nakładaniu się wsparcia z innymi środkami dostępnymi na poziomie krajowym oraz pozostałym środkami finansującymi inwestycję.  7. Możliwość realizacji w trybie pozakonkursowym po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 1-6. | CP4/(v) |
|  | Małopolskie centra usług społecznych | EFS+ | 4 589 202 | 5 399 061 | Samorząd Województwa Małopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | Przedsięwzięcie może być realizowane pod warunkiem:  1. Niepowielania działań, które będą realizowane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach projektów koordynacyjnych ROPS oraz projektu parasolowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;  2. Zapewnienia, że wsparcie uzyskają wyłącznie gminy, które zdecydowały się na utworzenie CUS w ramach tego przedsięwzięcia/projektu;  3. Zapewnienia zgodności z zasadą deinstytucjonalizacji. | CP4/(k) |
|  | Skuteczni dla rodziny | EFS+ | 1 995 305 | 2 347 418 | Samorząd Województwa Małopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | Projekt może być realizowany pod warunkiem:  1. Niepowielania działań które będą realizowane w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w ramach projektów koordynacyjnych ROPS oraz projektu parasolowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;  2. Zapewnienia zgodności z zasadą deinstytucjonalizacji. | CP4/(k) |
|  | Usługa Wrażliwa – małopolski system upowszechniania usług społecznych | EFS+ | 1 995 305 | 2 347 418 | Samorząd Województwa Małopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | 1. W celu zapewnienia spójności działań na poziomie krajowym i regionalnym warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie zgody Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa w zakresie EFS+ na upowszechnianie wybranych innowacji oraz zgodność z zasadą deinstytucjonalizacji..  2. Decyzja co do trybu realizacji należy do Instytucji Zarządzającej. W przypadku wyboru trybu grantowego Instytucja Zarządzająca zapewni zgodność projektu z zasadami dotyczącymi projektów grantowych. | CP4/(k) |
|  | Nowy Start w Małopolsce 2.0 | EFS+ | 9 976 526 | 11 737 089 | Samorząd Województwa Małopolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie | 1. Wsparcie możliwe do realizacji w sytuacji gdy skierowane będzie do obywateli państw trzecich.  2. W sytuacji potrzeby rozszerzenia projektu na inne grupy docelowe takie jak reemigrantów możliwość, zakres i warunki realizacji uzależnione od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego. | CP4/(i) |
|  | Projekty pozakonkursowe Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa małopolskiego | EFS+ | 27 934 272 | 32 863 850 | Gminy i powiaty województwa małopolskiego/Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu województwa małopolskiego | Projekty będą się skupiać na oferowaniu wsparcia klientom OPS i PCPR. W zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej wszystkie działania będą realizowane na poziomie krajowym. | CP4/(l) |
|  | Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz budowa nowoczesnych obiektów umożliwiających handel artykułami rolno-spożywczymi | EFRR | 35 211 000 | 70 423 000 | Samorząd Województwa Małopolskiego w partnerstwie z innymi JST, Skarbem Państwa | 1. Zakres i możliwość realizacji projektu uzależniona od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego.  2. Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności z warunkami obowiązującymi inwestycje w CP5, tj. wdrażanie poprzez instrumenty terytorialne w ramach strategii terytorialnej.  3. Przed zatwierdzeniem przedsięwzięcia do realizacji konieczne potwierdzenie, że wynika ono z zatwierdzonej strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia 2021/1060.  4. Możliwość realizacji przy zapewnieniu zgodności zakresu rzeczowego i celów projektu z warunkami obowiązującymi inwestycje infrastrukturalne w CP5, wynikającymi w szczególności z wynegocjowanej z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa oraz odpowiednio Programu Regionalnego. | CP5/(i) |

## Załącznik nr 11

## Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego

## 

**ZARZĄD**

**WOJEWÓDZTWA**

……………………………

*(nazwa województwa  
 oraz pieczęć właściwego urzędu*

*(miejscowość, data)*

**Minister Funduszy i Polityki Regionalnej**

**Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego**

……………./11/…………../Program Regionalny/………………………..\  
( nr wniosku) ( rok ) ( nr województwa )

W związku z art. 186 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) wnioskuję o przyznanie środków z **budżetu środków europejskich** w wysokości ………………………………… (PLN) (słownie złotych:............................................................................),

oraz

w związku z art. 127 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wnioskuję o udzielenie dotacji celowej z **budżetu państwa** w ramach:

1) finansowania wkładu krajowego w wysokości …………………… (PLN)

(słownie złotych:............................................................................),

2) pomocy technicznej w wysokości ………………………………………… (PLN)

(słownie złotych:............................................................................)

i przekazanie na rachunek bankowy (nr, właściciel rachunku) ………………………………... .

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację (wpisać nazwę programu) ……………………………………………………………………………………………………………………………… i będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie Programowym dla Województwa Małopolskiego zawartym w dniu …………………. r., na podstawie art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079).

W ramach wykorzystania ww. kwoty środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację (wpisać nazwę programu) …………………………………………………………………………………… ………………………………………… w 20…. roku, środki będą wydatkowane lub przekazywane:

1. z rachunku bankowego nr/właściciel rachunku………………………….. na ………………………………[[21]](#footnote-22)),
2. z rachunku bankowego nr/właściciel rachunku………………………….. na ………………………………,
3. … .

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( imię i nazwisko,*

*pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej )*

## Załącznik nr 12

## Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok: | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa programu: | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDŻET PAŃSTWA – FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło finansowania | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA w tym: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota ogółem - budżet państwa | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło finansowania | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezerwa celowa nr … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA w tym: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota ogółem - budżet państwa | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | | | | | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Razem | Razem |
| SUMA w tym: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota ogółem - środki z budżetu państwa | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota ogółem - środki z rezerwy celowej z budżetu państwa | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termin przekazania I transzy: do dnia …….

Termin przekazania II transzy: do dnia………

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej: ……………………………………………….

## Załącznik nr 13

## Harmonogram zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich

| Rok: | | | |  | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu: | | | |  | | |  |  |
| BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | | | | | | | |
| Instytucja\*) | Część | Dział | Rozdział | | Paragraf | Źródło finansowania | Razem | Razem |
|  |  |  |  | |  | Środki budżetu UE |  |  |
|  |  |  |  | |  | Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | |  | Środki budżetu UE |  |  |
|  |  |  |  | |  | Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | |  | Środki budżetu UE |  |  |
|  |  |  |  | |  | Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | |  | Środki budżetu UE |  |  |
|  |  |  |  | |  | Rezerwa celowa nr … |  |
| SUMA w tym: | | | | | | |  |  |
| Kwota ogółem - budżet środków europejskich | | | | | | |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu środków europejskich | | | | | | |  |

\*) Należy wpisać nazwę Instytucji wpisaną w upoważnieniu do wydawania zgody na wydawanie płatności

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

………………………………………………..

## Załącznik nr 14

## Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr……….. w ramach (wpisać nazwę programu) ………………….. (PLN) | | | | | | |
| BUDŻET PAŃSTWA – FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO | | | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło finansowania | Całkowita wartość zapotrzebowania w podziale na źródło finansowania | Całkowita wartość zapotrzebowania w podziale na paragrafy |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
| SUMA w tym: | | | | |  |  |
| Kwota ogółem - budżet państwa | | | | |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa | | | | |  |
| BUDŻET PAŃSTWA - POMOC TECHNICZNA | | | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło finansowania | Całkowita wartość zapotrzebowania w podziale na źródło finansowania | Całkowita wartość zapotrzebowania w podziale na paragrafy |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
|  |  |  |  | Środki budżetu państwa |  |  |
| Rezerwa celowa nr … |  |
| SUMA w tym: | | | | |  |  |
| Kwota ogółem - budżet państwa | | | | |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa | | | | |  |
| OGÓŁEM | | | | | |  |
| SUMA w tym: | | | | |  |  |
| Kwota ogółem - środki z budżetu państwa | | | | |  |
| Kwota ogółem - rezerwa celowa z budżetu państwa | | | | |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

………………………………………………..

## Załącznik nr 15

## Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa



RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER FUNDUSZY   
I POLITYKI REGIONALNEJ

Warszawa,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MFiPR/……/……./……..

MFiPR/……/……./……..

**UPOWAŻNIENIE**

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) upoważniam:

**Zarząd Województwa …………………….**

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej (wpisać nazwę programu) ……………………………………

do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ww. ustawy, do wysokości środków ujętych w części 34 – Rozwój regionalny budżetu środków europejskich na ……….. r. przeznaczonych na finansowanie (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………., w ramach następującej klasyfikacji wydatków:

| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |

W zakresie wynikającym z niniejszego upoważnienia, wydawanie zgody na dokonywanie płatności następować będzie przez osoby uprawnione do działania w imieniu Zarządu Województwa ………………… .

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień.

Upoważnienie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem projektów w ramach (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………., w odniesieniu do których zlecenia płatności wystawiane są przez właściwą Instytucję Pośredniczącą.

Upoważnienie niniejsze obowiązuje w okresie realizacji (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………., chyba że zostanie wcześniej odwołane.

## Załącznik nr 16

## Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Instytucji Pośredniczącej

*Warszawa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*



RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER FUNDUSZY   
I POLITYKI REGIONALNEJ

MFiPR/……/……./……..

**UPOWAŻNIENIE**

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) upoważniam:

**…………………………………………..**

pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach (wpisać nazwę programu) ……………………… ………………………………………………………..

do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ww. ustawy, do wysokości środków ujętych w części 34 – Rozwój regionalny budżetu środków europejskich na ………. r. przeznaczonych na finansowanie (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………, w ramach następującej klasyfikacji wydatków:

| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |

W zakresie wynikającym z niniejszego upoważnienia, wydawanie zgody na dokonywanie płatności następować będzie przez osoby uprawnione do działania w imieniu ……………………………………………..

Upoważnienie niniejsze nie uprawnia do przekazywania dalszych upoważnień.

Upoważnienie niniejsze nie obejmuje swoim zakresem projektów w ramach (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………, w odniesieniu do których zlecenia płatności wystawiane są przez Instytucję Zarządzającą (w przypadku gdy są inne Instytucje Pośredniczące, wpisać ich nazwy).

Upoważnienie niniejsze obowiązuje w okresie pełnienia przez ………………………………. zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach (wpisać nazwę programu) ……………………………….., chyba że zostanie wcześniej odwołane.

## Załącznik nr 17

## Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II transzy dotacji celowej

Załącznik do wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego

**Uzasadnienie zwiększenia kwoty I / II[[22]](#footnote-23)) transzy dotacji celowej[[23]](#footnote-24))**

1. Planowany poziom wydatkowania dotacji celowej w ramach I / II¹) transzy dotacji celowej (kwota w PLN)……………………….

2. Podstawa oszacowania planowanego poziomu wydatkowania

…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Osoby wyznaczone do kontaktu

…………………………………………………………………………………………………..............................  
 *(imię i nazwisko, jednostka, telefon, e-mail)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(miejscowość, data) (imię i nazwisko)*

*pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej*

## Załącznik nr 18

## Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego

**ZARZĄD**

**WOJEWÓDZTWA**

………………………………..

*(nazwa województwa*

*oraz pieczęć właściwego urzędu*

*(miejscowość, data)*

**Minister Funduszy i Polityki Regionalnej**

**Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego**

……………./18/…………../Program Regionalny/………………………..  
( nr wniosku) ( rok ) ( nr województwa )

Na podstawie art. 15 ust. 11 Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego zawartego w dniu …………..,na podstawie art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079) wnioskuję o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego w ramach (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………………. w wysokości …………………. (PLN) (słownie złotych: ................................................).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( imię i nazwisko,*

*pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej )*

## Załącznik nr 19

## Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – finansowanie wkładu krajowego

| Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej – FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO | | | | | | |  | | | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok: | |  | | | | |  | | | | | | |  |  |
| nazwa programu: | |  | | | | |  | | | | | | |  |  |
| nr wniosku o rozliczenie dotacji celowej: | |  | | | | |  | | | | | | |  |  |
| L.p. | Kwota ogółem (PLN) | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| Rozliczenie środków budżetowych | | | | | | | | | Rozliczenie środków  rezerwy celowej nr …………. | | |
| Część |  |  |  |  |  |  |  |  | Część |  |  |
| Dział |  |  |  |  |  |  |  |  | Dział |  |  |
| Rozdział |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozdział |  |  |
| Paragraf |  |  |  |  |  |  |  |  | Paragraf |  |  |
| 1 | 2 | | 3=4+13 | 4=5+6+7+8+9+10+11+12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 |
| 1. | Kwota środków dotacji celowej otrzymanych w rozliczanym roku budżetowym | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wysokość środków dotacji pochodzących z rozliczanego roku budżetowego zwróconych do MFiPR do dnia 31 stycznia następnego roku | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

…………………………………………………………………………………… ……………..…………………………………………………

## Załącznik nr 20

## Informacja o zwrotach środków na rachunek Ministerstwa

| Nazwa instytucji: | | | |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu: | | | |  | | | | | | |  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | |  |  | | | | |  |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
| **Data zwrotu** | | | | **Łącznie kwota na przelewie** | | | | **w tym:   kwota cząstkowa** | | | | | | | **Rozdział** | | | | | | | | **Ostatnia cyfra paragrafu (8/9)** | | | | | | | | | | | | | | **Tytuł zwrotu (należność główna), paragraf** | | | | | | | | | | | | | **Źródło finansowania (część 34 lub rezerwa celowa)** | | | | | | | | | | | | | | | | **Nr decyzji MF o uruchomieniu rezerwy celowej** | | | | | | | | | | | | | | | **Rok, w którym przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot** | | | | | | | | | | | | | | | | **Uwagi** | | | | | | |
|
| **1** | | | | **2** | | | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | | | | | **10** | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Sporządził: | | | |  | | | | | | | ........................................ | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |
|  |  | |  | | | | *(imię, nazwisko, nr tel., adres e -mail* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | ........................................ | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | Data | | | | | | |  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |

## Załącznik nr 21

## Informacja o zwrotach na rachunek MFiPR środków stanowiących dochody budżetowe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Programu** | |  | | | |  |  |  |  |  |
| **Informacja za okres** | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **w tym** | **Klasyfikacja budżetowa** | | | | |  |  |
| **LP** | **Data zwrotu** | **Łączna kwota przelewu** | **część** |  |  |  |  |  | **Rok przekazania środków** | **Uwagi** |
| **dział** |  |  |  |  |  |
| **rozdział** |  |  |  |  |  |
| **paragraf (czterocyfrowy)** |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 = 4+5+6+7+8+…. | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | - | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatwierdzone przez:  data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informacja składana za pełne miesiące, obejmująca wszystkie zwroty z danego programu | | | | | | | | | | |
| 2. Ilość kolumn należy dostosować do ilości klasyfikacji budżetowych w ramach których zwracane były środki | | | | | | | | | | |
| 3. W przypadku konieczności skorygowania informacji za wcześniejsze okresy należy złożyć informację obejmującą jedynie korygowaną pozycję z zaznaczeniem PRZED KOREKTĄ: I PO KOREKCIE: | | | | | | | | | | |

## Załącznik nr 22

## Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**ZARZĄD**

**WOJEWÓDZTWA**

………………………………..

*(nazwa województwa*   
 *oraz pieczęć właściwego urzędu*

*(miejscowość, data)*

**Minister Funduszy i Polityki Regionalnej**

**Wniosek o uruchomienie środków, które nie wygasają z upływem**

**roku budżetowego w 20….. r.**

……………./22/…………../Program Regionalny/………………………..   
( nr wniosku) ( rok ) ( nr województwa )

W związku z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), wnioskuję o przekazanie środków, ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia ……………. r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w ………. r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, w wysokości ………………….(PLN) (słownie złotych ...............................................), w tym w ramach finansowania wkładu krajowego w kwocie ………… (PLN) (słownie złotych ………………………………...) oraz w ramach pomocy technicznej w kwocie ………… (PLN) (słownie złotych ………………………………...).

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację wydatków w ramach (wpisać nazwę programu) ……………………………………………………………………... Środki proszę przekazać na rachunek bankowy (nr, właściciel rachunku)…………………………………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( imię i nazwisko,*

*pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej )*

## Załącznik nr 23

## Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

| Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20…..r. w ramach (wpisać nazwę programu)………………………………………………………………….. – FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer  priorytetu | Numer działania | Klasyfikacja budżetowa | | | | Wysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące: | | | |
| część | dział | rozdział | paragraf | styczeń | luty | marzec | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zapotrzebowanie na środki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 20…..r. w ramach (wpisać nazwę programu)………………………………………………………………….. – POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | |
| Numer  priorytetu | Numer działania | Klasyfikacja budżetowa | | | | Wysokość środków do uruchomienia w podziale na miesiące: | | | |
|  |  | część | dział | rozdział | paragraf | styczeń | luty | marzec | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma | | | | | |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej

## Załącznik nr 24

## Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**ZARZĄD**

**WOJEWÓDZTWA**

……………………………….

*(nazwa województwa*   
 *oraz pieczęć właściwego urzędu*

*(miejscowość, data)*

**Minister Funduszy i Polityki Regionalnej**

**Wniosek o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20..... r.**

……………./24/…………../Program Regionalny/………………………..

( nr wniosku) ( rok ) ( nr województwa )

Na podstawie art. 15 ust. 24 Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego zawartego w dniu …………..,na podstawie art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079) wnioskuję o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem 20….r. w ramach (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………………. w kwocie ………… (PLN) (słownie złotych ………………………………...) w tym w ramach finansowania wkładu krajowego w kwocie ………… (PLN) (słownie złotych ………………………………...) oraz w ramach pomocy technicznej w kwocie ………… (PLN) (słownie złotych ………………………………...).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( imię i nazwisko,*

*pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej*

## Załącznik nr 25

## Rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej

| Rozliczenie środków niewygasających w ramach finansowania wkładu krajowego i pomocy technicznej | | | | | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa programu: | |  | | | |  |  |  |
| nr wniosku o rozliczenie środków, które nie wygasają z upływem …..... r.: | |  | | | |  |  |  |
| L.p. | Kwota ogółem (PLN) | | w tym: | | | | | |
| Rozliczenie środków niewygasających w ramach finansowania wkładu krajowego | | | Rozliczenie środków niewygasających w ramach pomocy technicznej | | |
| Część |  |  | Część |  |  |
| Dział |  |  | Dział |  |  |
| Rozdział |  |  | Rozdział |  |  |
| Paragraf |  |  | Paragraf |  |  |
| 1 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 |
| 1. | Kwota środków niewygasających otrzymanych w bieżącym roku budżetowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wartość środków niewykorzystanych i zwróconych w bieżącym roku budżetowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pozostałe środki do rozliczenia - stan na moment zatwierdzenia wniosku (1-2-3) |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

## Załącznik nr 26

## Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA**

………………………………..

*(nazwa województwa*

*oraz pieczęć właściwego urzędu)*

*(miejscowość, data)*

**Minister Funduszy i Polityki Regionalnej**

**Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna**

……………./26/…………../Program Regionalny/………………………..

( nr wniosku) ( rok) ( nr województwa )

Na podstawie art. 16 ust. 1 Kontraktu Programowego dla Województwa Małopolskiego zawartego w dniu …………..,na podstawie art. 14ra ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079) wnioskuję o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc techniczną w ramach (wpisać nazwę programu) ………………………………………………………………………………. w wysokości …………………. (PLN) (słownie złotych: ................................................).

…....………………………………………

*( imię i nazwisko,*

*pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej)*

## Załącznik nr 27

## Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - pomoc techniczna

| Rozliczenie kumulatywne dotacji celowej - POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok: | |  | | | | | | |  |  |  |
| nazwa programu: | |  | | | | | | |  |  |  |
| nr wniosku o rozliczenie dotacji celowej: | |  | | | | | | |  |  |  |
| Lp. | Kwota ogółem (PLN) | | | w tym: | | | | | | | |
| Rozliczenie środków budżetowych | | | | | Rozliczenie środków  rezerwy celowej nr …………. | | |
| Część |  |  |  |  | Część |  |  |
| Dział |  |  |  |  | Dział |  |  |
| Rozdział |  |  |  |  | Rozdział |  |  |
| Paragraf |  |  |  |  | Paragraf |  |  |
| 1 | 2 | | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 |
| 1 | Kwota środków dotacji celowej otrzymanych w rozliczanym roku budżetowym | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kwota wydatków rozliczanych (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wysokość środków dotacji pochodzących z rozliczanego roku budżetowego zwróconych do MFiPR do dnia 31 stycznia następnego roku | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozostałe środki do rozliczenia (1 - 2 - 3) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………

## Załącznik nr 28

## Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego

| Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa programu: | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
| okres objęty sprawozdaniem: | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |
| Lp. |  | | Kwota ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|  | Rozliczenie środków budżetowych | | | | | | | | | Rozliczenie środków  rezerwy celowej nr …… | | | | |
| Część |  |  |  |  |  |  |  |  | Część | |  |  | |
| Dział |  |  |  |  |  |  |  |  | Dział | |  |  | |
| Rozdział |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozdział | |  |  | |
| Paragraf |  |  |  |  |  |  |  |  | Paragraf | |  |  | |
| 1 | 2 | | 3=4+13 | 4=5+6+7+8+9+10+11+12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15 | | 14 | 15 | |
| 1 | Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w br. budżetowym) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 2 | Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 3 | Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 4 | Środki zwrócone do MFiPR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 5 | Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 6 | Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 7 | Pozostało do rozliczenia (5 + 6) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………

## Załącznik nr 29

## Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | |  | | | |
| nazwa programu: | |  | | | | | | | |  | | | |
| okres objęty sprawozdaniem: | |  | | | | | | | |  | | | |
| Lp. |  | | Kwota ogółem | w tym: | | | | | | | | |
|  | Rozliczenie środków budżetowych | | | | | Rozliczenie środków rezerwy celowej nr …… | | | |
| Część |  |  |  |  | Część | |  |  |
| Dział |  |  |  |  | Dział | |  |  |
| Rozdział |  |  |  |  | Rozdział | |  |  |
| Paragraf |  |  |  |  | Paragraf | |  |  |
| 1 | 2 | | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11 | | 10 | 11 |
| 1 | Wysokość otrzymanych środków dotacji celowej - stan wykazywany na ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (narastająco w bieżącym roku budżetowym) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2 | Otrzymane środki dotacji celowej w rozliczanym okresie | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3 | Wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem (wydatki łącznie z wydatkami ze środków odzyskanych pomniejszone o należność główną środków odzyskanych) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 4 | Środki zwrócone do MFiPR w rozliczanym okresie (zwroty dotacji celowej przekazanej w bieżącym roku budżetowym) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 5 | Pozostało do rozliczenia z okresu rozliczanego (2 - 3 - 4) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 6 | Pozostałe środki nierozliczone z poprzedniego okresu (poz. 7 z poprzedniego sprawozdania) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 7 | Pozostało do rozliczenia (5 + 6) | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej Zatwierdzone przez: data, podpis oraz pieczęć Skarbnika

………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………

*Załącznik nr 30*

*Oświadczenie dotyczące stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji*

**OŚWIADCZENIE**

Oświadcza się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Zarządzającej (wpisać nazwę programu)……………… wg stanu na dzień ………wynoszą odpowiednio:

| Instytucja Zarządzająca | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansowanie wkładu krajowego | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc techniczna | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez

**…..…..………..**

(data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadcza się, że środki dotacji celowej pozostające w dyspozycji Instytucji Pośredniczącej (wpisać nazwę programu)……………….. wg stanu na dzień ……… wynoszą odpowiednio:

| Instytucja Pośrednicząca\*) (nazwa………………………………) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansowanie wkładu krajowego | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pomoc techniczna | | | | |
| Część | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota(PLN) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Zatwierdzone przez

**…..…..………..**

(data, podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej)

\*) Tabelę należy powielić stosownie do liczby Instytucji.

Załącznik nr 31

*Harmonogram wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich*

Harmonogram wydatków nr … wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich według stanu na dzień …\*\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo: | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Rok | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | | 2021-2030 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet środków europejskich – EFRR | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet środków europejskich – EFS+ | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet środków europejskich – FST | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet państwa – finansowanie wkładu krajowego – EFRR | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet państwa – finansowanie wkładu krajowego – EFS+ | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet państwa – finansowanie wkładu krajowego – FST | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet państwa – pomoc techniczna – EFRR | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet państwa – pomoc techniczna – EFS+ | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Budżet państwa – pomoc techniczna – FST | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| SUMA | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| W tym rok:\*) | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucja podpisująca umowy z beneficjentami | Część | Dział | Rozdział | | Paragraf | | styczeń | | luty | | marzec | | kwiecień | | | maj | czerwiec | | lipiec | | sierpień | wrzesień | | październik | | listopad | | grudzień | | Razem | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Instytucja SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Instytucja SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| BUDŻET PAŃSTWA – FINANSOWANIE WKŁADU KRAJOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucja podpisująca umowy z beneficjentami | Część | Dział | Rozdział | | Paragraf | | styczeń | | luty | | marzec | | kwiecień | | | maj | czerwiec | | lipiec | | sierpień | wrzesień | | październik | | listopad | | grudzień | | Razem | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Instytucja SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Instytucja SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| BUDŻET PAŃSTWA – POMOC TECHNICZNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instytucja podpisująca umowy z beneficjentami | Część | Dział | Rozdział | | Paragraf | | styczeń | | luty | | marzec | | kwiecień | | | maj | czerwiec | | lipiec | | sierpień | wrzesień | | październik | | listopad | | grudzień | | Razem | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Instytucja SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Instytucja SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| SUMA: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| OGÓŁEM | | | | | | | styczeń | | luty | | marzec | | kwiecień | | | maj | czerwiec | | lipiec | | sierpień | wrzesień | | październik | | listopad | | grudzień | | Razem | |
| SUMA OGÓŁEM: | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |

\*) Należy wpisać bieżący rok.

\*\*) Stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie harmonogramu.

…………………………………………………………………………

Data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do akceptacji

informacji ze strony Instytucji sporządzającej Informację

## Załącznik nr 32

## Algorytm przeliczania środków EFRR, EFS+

**Algorytm przeliczania środków:**

**L= A – UPLN + RN + KS**

w którym poszczególne wartości oznaczają odpowiednio:

**L** - to limit środków wspólnotowych w PLN, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie/podejmowanych decyzji o dofinansowaniu. Limit dotyczy zarówno projektów zgłoszonych do wyboru w sposób konkurencyjny oraz niekonkurencyjny. Wartość umów/decyzji dotyczących projektów zgłoszonych do wyboru, jakie będą podpisane w okresie objętym limitem, musi uwzględniać przewidywane umowy/decyzje dotyczące projektów zgłoszonych do wyboru w sposób niekonkurencyjny w taki sposób, aby łączna wartość podpisanych umów/podjętych decyzji w omawianym okresie nie przekraczała limitu L, a jednocześnie umożliwiała podpisanie następnych umów/podjęcie następnych decyzji dotyczących projektów zgłoszonych do wyboru w sposób niekonkurencyjny w kolejnych okresach;

W sytuacji, gdy limit środków do zakontraktowania w danym działaniu jest większy niż limit dla całej osi, wówczas możliwość kontraktacji w ramach danego działania zostaje obniżona do wysokości środków dostępnych dla całej osi. Natomiast, gdy w ramach priorytetu brak jest jakichkolwiek wolnych środków do zakontraktowania, wówczas nie ma możliwości dalszej kontraktacji w działaniach, w których limit nie został wyczerpany.

**A** - to wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych w ramach danego działania jaka może być objęta umowami/decyzjami o dofinansowanie w całym okresie programowania 2021-2027

**A = [PPLN + (POEUR - PEUR) \* KEBC] \* Z**

gdzie:

**POEUR** – to wyrażona w EUR wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego działania, określona w dokumentach programowych dla lat 2021-2027 (aktualizowana wraz ze zmianami w szczegółowych opisach priorytetów);

**PEUR** – to wyrażona w EUR, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej jako wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności;

**PPLN**– to wyrażona w PLN, dla danego działania, wartość wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom wspólnotowym, skumulowanych od początku okresu programowania, stanowiących podstawę wyliczenia kwot poświadczonych i certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej (PEUR);

**KEBC**– to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji; w przypadku gdy kurs ten przekracza 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosujemy średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący średnią z 12 ostatnich kursów księgowych;

**Z** – to współczynnik określający procent dostępnej kontraktacji (w przypadku decyzji o tzw. „nadkontraktacji” wartość Z powinna być większa od 100%); obecnie Z równa się 100%. Decyzję dopuszczającą „nadkontraktację” w ramach danego działania podejmuje Instytucja Zarządzająca, po uzyskaniu zgody Instytucji Koordynującej UP oraz Ministra Finansów;

**UPLN**– to wyrażona w złotych wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zawartych/podjętych od początku uruchomienia działania, w przypadku aneksowania umów/decyzji wspomniana wartość powinna uwzględniać dotychczasowe korekty przyznanego dofinansowania, a w odniesieniu do projektów, w przypadku których dokonano płatności końcowej, należy dokonać korekty kwoty widniejącej w umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta (w odniesieniu do działań, w których udzielona została zgoda na nadkontraktację należy w wartości UPLN uwzględniać pierwotną wartość umowy/decyzji, z wyjątkiem sytuacji gdzie w wyniku aneksu wartość pierwotnej umowy/decyzji wzrosła);

**RN** – to wyrażona w złotych wartość dofinansowania wspólnotowego, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w projektach niezakończonych (ale w dalszym ciągu realizowanych) w przypadku, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki dotyczące wspomnianego dofinansowania:

1. wydatki związane z przekazanym dofinansowaniem nie zostały jeszcze zadeklarowane do Komisji Europejskiej albo alternatywnie – zostały zadeklarowane, przy czym nastąpiło już także stosowne pomniejszenie deklaracji,
2. dofinansowanie wspólnotowe, do zwrotu którego beneficjenci zostali zobowiązani, nie zostało odzwierciedlone poprzez odpowiednią korektę wartości UPLN;

**KS** – to wyrażona w złotych wartość dofinansowania unijnego, ujętego w korektach systemowych uwzględnionych we wnioskach o płatność skierowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej w ramach danego działania. W przypadku programów regionalnych w wartości KS uwzględnia się wyłącznie korekty będące następstwem działania lub zaniechania organów państwa i nie uwzględnia się korekt wynikających z działań lub zaniechań instytucji systemu wdrażania programu regionalnego lub korekt uwzględnianych w rocznych zestawieniach wydatków, których celem jest obniżenie poziomu błędu rezydualnego.

*Załącznik nr 33*

*Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym celu szczegółowym w ramach EFS+*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Obszary wsparcia*** | ***Maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu EFS+*** | | |
|  | ***Regiony słabiej rozwinięte*** | ***Regiony w okresie przejściowym*** | ***Region lepiej rozwinięty*** |
| ***(a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej (EFS+)*** | | | |
| *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i samozatrudnienie* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* |
| *Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) w ramach sieci EURES* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* |
| *Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, osób odchodzących z rolnictwa oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych* | *5,00%* | *20,00%* | *40,00%* |
| ***(b) Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności na rynku pracy (EFS+)*** | | | |
| *Wszystkie projekty* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* |
| ***(d) Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia (EFS+)*** | | | |
| *Wsparcie w obszarze ochrony zdrowia (wszystkie projekty)* | *5,00%* | *20,00%* | *40,00%* |
| *Wsparcie w obszarze adaptacyjności – outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| *Wsparcie w obszarze adaptacyjności – pozostałe projekty* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* |
| ***(e) Poprawa jakości, poziomu włączenia społecznego i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia oraz ich powiązania z rynkiem pracy – w tym przez walidację uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w celu wspierania nabywania kompetencji kluczowych, w tym umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, oraz przez wspieranie wprowadzania dualnych systemów szkolenia i przygotowania zawodowego (EFS+)*** | | | |
| *Wsparcie w obszarze systemu oświaty (wszystkie projekty)* | *5,00%* | *10,00%* | *15,00%* |
| ***(f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (EFS+)*** | | | |
| *Wsparcie szkoły w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej* | *10,00%* | *20,00%* | *35,00%* |
| *Wsparcie w obszarze edukacji (pozostałe projekty)* | *5,00%* | *10,00%* | *15,00%* |
| ***(g) Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+)*** | | | |
| *Kształcenie osób dorosłych (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *20,00%* | *35,00%* |
| *Kształcenie podyplomowe i doskonalenie zawodowe osób wykonujących zawody niemedyczne (np. psycholog, psychoterapeuta) w obszarach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia* | *5,00%* | *10,00%* | *15,00%* |
| ***(h) Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji (EFS+)*** | | | |
| *Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo, w tym wsparcie na rzecz osób z niepełnosprawnościami (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| *Usługi wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej z wyłączeniem środków na dotacje na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, które są dofinansowane z budżetu państwa w 100% (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| ***(i) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów (EFS+)*** | | | |
| *Wszystkie projekty* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| ***(j) Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie (EFS+)*** | | | |
| *Aktywizacja społeczno-zawodowa członków społeczności marginalizowanych (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| ***(k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej (EFS+)*** | | | |
| *Zwiększenie dostępności do usług społecznych, w tym wsparcie procesu deinstytucjonalizacji (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| *Wsparcie rozwiązań systemowych w obszarze systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej (wszystkie projekty)* | *10,00%* | *20,00%* | *35,00%* |
| ***(l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (EFS+)*** | | | |
| *Wszystkie projekty* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| ***(a-l) Wszystkie cele szczegółowe w ramach EFS+ możliwe do realizacji na poziomie regionalnym*** | | | |
| *Wszystkie projekty dotyczące budowania potencjału organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych* | *10,00%* | *25,00%* | *45,00%* |
| **Uwaga:** W przypadku wsparcia realizowanego w postaci instrumentów finansowych (w dowolnym celu szczegółowym) dofinansowanie z budżetu państwa nie jest przewidziane. | | | |

*Załącznik nr 34*

*Środki do odzyskania i odzyskane od beneficjentów (NAZWA PROGRAMU) w okresie od ... do ... w PLN*

Tabela stanowiąca załącznik nr 34 przedstawia wzór dokumentu z uwzględnieniem wartości środków odzyskanych oraz wartości środków pozostających do odzyskania od beneficientów.

*Z**ałącznik nr 35*

*Założenia i zakres zadań Komitetu Sterującego do spraw Sprawiedliwej Transformacji*

Koordynację wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz innych środków w ramach Programów Regionalnych wspierających sprawiedliwą transformację w Polsce zapewni Komitet Sterujący do spraw Sprawiedliwej Transformacji (Komitet), powołany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Celem prac Komitetu będzie:

* koordynowanie i zapewnienie właściwego ukierunkowania środków pochodzących ze środków europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, na realizację celów Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji oraz celów wynikających z dokumentów strategicznych na poziomie krajowym (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, Polityka Energetyczna Polski, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego),
* zapewnienie komplementarności działań w zakresie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu, w szczególności poprzez synergię działań realizowanych z poziomu regionalnego i lokalnego z działaniami podmiotów nadzorowanych przez administrację rządową (np. spółki energetyczne z udziałem Skarbu Państwa),
* zapewnienie komplementarności wsparcia pomiędzy dostępnymi instrumentami finansującymi transformację energetyczną i działania łagodzące jej skutki (polityka spójności, Krajowy Plan Odbudowy, Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, Fundusz Modernizacyjny i inne).

W skład Komitetu wejdą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: rozwoju regionalnego, klimatu, energii, gospodarki złożami kopalin, aktywów państwowych oraz przedstawiciele zarządów województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego. Komitetowi przewodniczył będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Do głównych zadań Komitetu należy:

* opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w sposób konkurencyjny i niekonkurencyjny Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pod kątem zgodności z dokumentami strategicznym z obszaru energii i klimatu oraz rozwoju regionalnego i przekazywanie stosownych rekomendacji do Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących, Komitetów Monitorujących,
* opiniowanie pod kątem zgodności z dokumentami strategicznymi z obszaru energii i klimatu oraz rozwoju regionalnego projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji o wartości powyżej 50 mln zł i przekazywanie stosownych rekomendacji do Instytucji Zarządzających, Instytucji Pośredniczących, Komitetów Monitorujących,
* dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, innych środków w ramach programów regionalnych oraz instrumentów finansowych służących transformacji energetycznej, zgodnie z ideą sprawiedliwej transformacji,
* wydawanie rekomendacji dla Instytucji Zarządzających i Instytucji Pośredniczących programów krajowych i regionalnych w części dotyczącej sprawiedliwej transformacji, w szczególności poprzez przedkładanie propozycji projektów realizowanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa przyczyniających się do realizacji założeń Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Ponadto, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, w celu zapewnienia spójności działań w obszarze transformacji regionów górniczych, podejmowanych w ramach I, II, III filaru Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, powołana zostanie Rada do spraw Sprawiedliwej Transformacji (Rada). Rada powołana zostanie w formie Podkomitetu do spraw koordynacji finansowania transformacji energetycznej w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa i będzie miała charakter doradczo-koordynacyjny.

Szczegółowy regulamin prac Rady zostanie opracowany przez Komitet do spraw Umowy Partnerstwa na etapie powoływania Podkomitetu do spraw transformacji regionów górniczych.

1. Przy programowaniu należy odnosić się do kwot wyrażonych w EUR a nie udziałów w ujęciu procentowym. [↑](#footnote-ref-2)
2. Jw. [↑](#footnote-ref-3)
3. W zakresie niskoemisyjnej mobilności miejskiej (viii) jedynie 50% alokacji przeznaczonej na ten cel szczegółowy wlicza się do koncentracji tematycznej dla CP2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Przy programowaniu należy odnosić się do kwot wyrażonych w EUR a nie udziałów w ujęciu procentowym. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jw. [↑](#footnote-ref-6)
6. Koncentracja tematyczna na działania z zakresu włączenia społecznego wypełniana jest w ramach CP4, celów szczegółowych: h, i, j, k, l, m. [↑](#footnote-ref-7)
7. Przy programowaniu należy odnosić się do kwot wyrażonych w EUR a nie udziałów w ujęciu procentowym. [↑](#footnote-ref-8)
8. „Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027”, zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dnia 16 lutego 2021 r., z późn. zm. [↑](#footnote-ref-9)
9. W zakresie niskoemisyjnej mobilności miejskiej (viii) jedynie 50% alokacji przeznaczonej na ten cel szczegółowy wlicza się do koncentracji tematycznej dla CP2. [↑](#footnote-ref-10)
10. Projekt hybrydowy polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia 2021/1060. Do wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje się odpowiednie przepisy prawa. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-12)
12. W przypadku Zestawienia Wydatków należy wykazać wyłącznie wartość pomniejszeń, tj. kwoty wykazane w aneksie 4. [↑](#footnote-ref-13)
13. Strona samorządowa na każdym etapie realizacji Kontraktu może wnioskować o wyłączenie danego przedsięwzięcia z pozytywnie zaopiniowanych. [↑](#footnote-ref-14)
14. Lub właściwą instytucję pośredniczącą. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jeśli dotyczy. [↑](#footnote-ref-16)
16. Finansowanie niezbędnego wkładu krajowego zarówno w zakresie wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych pozostaje we właściwości wnioskodawcy. [↑](#footnote-ref-17)
17. W rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy opisać stan zaawansowania prac, bez załączania dodatkowych dokumentów. [↑](#footnote-ref-19)
19. Imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. [↑](#footnote-ref-20)
20. Lista gmin zagrożonych trwałą marginalizacją: programowanie 2021-2027. [↑](#footnote-ref-21)
21. ) Należy wskazać na jakie cele związane z realizacją Programu Regionalnego będą wydatkowane środki ze wskazanego rachunku bankowego (np. nr priorytetu, realizacja projektów własnych, pomoc techniczna itp.). [↑](#footnote-ref-22)
22. ) Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-23)
23. ) Załącznik składany w przypadku wnioskowania o wyższą kwotę niż 15% w ramach I lub II transzy środków dotacji celowej udzielanej na dany rok. [↑](#footnote-ref-24)